## 1분기
2018년 주민참여예산 주민의견(2019년 예산반영) 사업진행상황
연번 | 의견제출 부서 | 사업명(주민의견) | 담당부서 | 담당자 행정전화 | 최종 예산반영액(단위:천원) |  |  | 실제 지출액(단위:천원) |  |  | 추진상황 (완료,진행중,미추진) | 완료일자 | 현재 진행상황 및 향후계획
[5 empty] | 계 | 시비 | 구비 | 계 | 시비 | 구비
|  | 합계 |  |  | 12129737 | 533000 | 11596737 | 861679 | 122651 | 739028
1 | 석남2동 | 석남2동 행정복지센터 진출입로 개선 공사 | 석남2동 | 양소령 3416 | 21000 |  | 21000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 2019.3.24. 공사 계약 ○ 향후계획: 2019.3.30. 공사 착공(예정) ○ 완료예정시기: 2019.4.24. 공사 완료(예정)
2 | 총무과 | 가정1동 임시 주민자치센터 신축 | 총무과 | 김첩선 4515 | 60000 |  | 60000 | 31530 |  | 31530 | 완료 | 2019.2.1. | ○ 사업진행상황: 사업완료
3 | 가정3동 | 관내 취약지역 안전 CCTV 설치 | 안전총괄실 | 박준호 4583 | 560000 |  | 560000 | 57200 |  | 57200 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 민원 현장 방문 활동 및 설계(3차) 사업제안자 협의 활동 ○ 향후계획:사업발주 ○ 완료예정시기: 2019.06 (예정)
4 | 가좌2동 | 백한빌라 근처 우범지역 CCTV 설치
5 | 가정2동 | 하나2차아파트 뒤편 등산로 입구 CCTV 설치(진입로,체육시설)
6 | 가좌3동 | 비상벨 시각화 사업
7 | 검단동 | 검단동 행정복지센터 무인민원발급기 설치 | 검단동 | 이은경 3260 | 40000 |  | 40000 | 200 |  | 200 | 진행중 | 2019.4.3. | ○ 사업진행상황: 2019. 4. 3. 무인민원발급기 설치 완료 ○ 향후계획: 2019. 4. 8. 무인민원발급기 운영 개시(예정) ○ 완료예정시기:2019. 4. 8.
8 | 검암경서동 | 범죄 예방 바닥신호등 및 방범순찰함 설치(바닥신호등) | 안전총괄실 | 박희경 2882 | 45000 |  | 45000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 동별 로고라이트 설치지역 파악 및 조사 ○ 향후계획: 계획 수립 및 사업착공 ○ 완료예정시기: 2019. 9.
9 | 당하동 | 골목길 LED 로고젝터 설치
10 | 원당동 | 고산로 도로 포장 공사 | 검단출장소 | 유성현 3227 | 130000 |  | 130000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 - 2019. 2. 말 : 현장확인 - 2019. 3. 18. : 고산로 재포장공사 관련 건축물 신축공사 추진 일정 조회(검단출장소 → 양정임) ○ 향후계획: - 2019. 4. : 공사발주 - 2019. 5. 초 : 공사 착공 ○ 완료예정시기: 2019. 5. 말
11 | 석남2동 | 우리마을 홍보게시판 정비 | 석남2동 | 양소령 3416 | 30400 |  | 30400 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 2019.5. 물품 계약(예정) ○ 완료예정시기: 2019.6. 정비 완료(예정)
12 | 석남2동 | 청사 외벽 및 헬스장 외부 도색 공사 | 석남2동 | 양소령 3416 | 21000 |  | 21000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 2019.5. 공사 계약(예정) ○ 완료예정시기: 2019.6. 공사 완료(예정)
13 | 연희동 | 사회적 약자를 위한 가스소화기 구입 | 안전총괄실 | 박희경 2882 | 15000 |  | 15000 | 20000 |  | 20000 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 취약계층 분말소화기 배부 및 경보기 설치중 ○ 향후계획: 소방서 결과보고 ○ 완료예정시기: 2019. 12.
14 | 가좌4동 | 주민자치센터 헬스장 노후 기구 교체 | 가좌4동 | 김태완 3384 | 20500 |  | 20500 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 조달 구입 진행중 ○ 향후계획: 검수 및 대금 지급 ○ 완료예정시기: 2019. 4월중
15 | 검단동 | 검단행복북카페 인문학 강의 개최 지원 | 검단동 | 이은경 3260 | 8600 |  | 8600 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 인문학 강사 섭외 및 계획 수립 중 ○ 향후계획:2019. 5, 6, 9 10월 둘째, 넷째 수요일 14:00~15:30 인문학 특강 진행 ○ 완료예정시기: 2019. 10월
16 | 검단출장소 | 검단지역 도로 잡초제거공사 | 검단출장소 | 최민호 3228 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 발주 준비중 ○ 향후계획: 4월 공사 발주 ○ 완료예정시기: 10월 공사 준공
17 | 불로대곡동 | 생활공구 대여사업 | 불로대곡동 | 박영진 3463 | 5200 |  | 5200 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 업체 조사 중 ○ 향후계획: 업체 선정하여 사업 수행 예정 ○ 완료예정시기: 2019년 상반기
18 | 청라1동 | 주민자치센터 내 인바디 설치 | 청라1동 | 김명호 3442 | 3600 |  | 3600 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 진행중 ○ 향후계획: 조달 구매 후 청사내 배치 ○ 완료예정시기: 2019년 4월중
19 | 석남3동 | 불량 하수구조물 정비 | 건설과 | 박주환 4535 | 600000 |  | 600000 | 181628 |  | 181628 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 불량 차단하수도 3개소 정비 ○ 향후계획 - 2019.04.~ 2019.06.: 불량 하수구조물 정비 및 하수관로 준설실시 ○ 완료예정시기: 2019년 6월까지 완료
20 | 가좌2동 | 골목길 집수받이 정비 및 준설
21 | 연희동 | 장애인 세대 안전바 설치 사업 | 주택관리과 | 한지은 5973 | 171000 | 85500 | 85500 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 대상자 선정 중 ○ 향후계획 - 대상자 선정 : 19.3.20.~19.3.28.(구,행정복지센터) - 대상자 통보 : 19.3.29.(구→시, 도시공사) - 현장조사 및 설계 실시 : 19.4.1. ~ 5.31.(도시공사) - 발주, 계약, 공사, 준공 : 19.6.1. ~ 10.31.(도시공사) - 현장 점검 : 19.11.30.(구,공사) - 사업 정산보고 : 19.12.31.(구,공사→시) ○ 완료예정시기: 19.12.
22 | 청라2동 | EM 흙공 던지기 하천정화활동 | 청라2동 | 박상애 3285 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 : 추진중 ○ 향후계획: - 2019. 5월 계약 및 행사 진행 예정 - 2019. 9월 계약 및 행사 진행 예정 ○ 완료예정시기: 2019. 9월
23 | 신현원창동 | 신현북초등학교 옹벽 도색 | 신현원창동 | 윤아름 3104 | 18469 |  | 18469 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 4월 중, 업체 계약 체결 예정 ○ 향후계획: 업체 선정 및 계약체결 ○ 완료예정시기: 2019. 4월말경
24 | 가좌3동 | 쿨링포그 시스템 설치 | 가좌3동 | 고보미 3325 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 진행중 ○ 향후계획: 2019.5월 초 공사 시작 ○ 완료예정시기: 2019. 5월 중순
25 | 검단동 | 에코시티 활성화 사업 | 검단동 | 장근성 3262 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 계획 수립 중 ○ 향후계획: 2019. 6월 말까지 적합지역 파악 2019. 7~8월 계획 수립 및 추진 ○ 완료예정시기: 2019년 8월
26 | 석남2동 | 쓰레기 무단투기 지역 화단 조성 | 석남2동 | 양소령 3416 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 2019.5. 공사 계약 및 재료 구입(예정) 2019.6. 공사 완료(예정) ○ 완료예정시기: 2019.연내 화단 조성 완료(예정)
27 | 신현원창동 | 회화나무도서관 도서구입 | 신현원창동 | 윤아름 3104 | 22008 |  | 22008 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 주민 추천도서 접수중 ○ 향후계획: 주민추천도서 등을 토대로 신간도서 구입 예정 ○ 완료예정시기: 2019. 5월경
28 | 가좌2동 | 우리동네 골목길 꽃 가꾸기 | 가좌2동 | 박진형 3302 | 17700 |  | 17700 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 사업계획 수립 단계 ○ 향후계획: 4월 중 계획 수립 후 5월, 9월 계절 초화 식재 및 지속적 관리 ○ 완료예정시기: 10월 말
29 | 검암경서동 | 공영주차장 화단 정비 | 검암경서동 | 김영미 3003 | 21583 |  | 21583 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 : 4월 1째 주 중 계약 체결 예정 ○ 향후계획 : 4월 2째 주 중 공사 착·준공 예정 ○ 완료예정시기 : 4월 중순 限 사업 완료 예정
30 | 검단동 | 함께 걷고 싶은 골목길 채색하기 | 검단동 | 이은경 3260 | 21475 |  | 21475 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 유관기관 간 업무협의 등 기본조사 추진 중 ○ 향후계획: 2019. 5월 계획 수립 및 추진 ○ 완료예정시기: 2019년 6월
31 | 가정2동 | 담장 벽화 사업 | 가정2동 | 임승현 3065 | 19712 |  | 19712 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 2019. 6월 계약 및 재료 구입 ○ 완료예정시기: 2019. 7월 예정
32 | 가정2동 | 봄꽃 산책로 조성 사업 | 가정2동 | 임승현 3065 | 12155 |  | 12155 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 2019.5월 계약 및 재료 구입 ○ 완료예정시기: 2019.6월 예정
33 | 가좌4동 | 가재울 문화충전소(북카페) 조성 | 가좌4동 | 김태완 3384 | 132340 |  | 132340 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 공사계약 진행중 ○ 향후계획: 공사 착수 및 집기 구입 등 ○ 완료예정시기: 2019. 5월
34 | 오류왕길동 | 꽃길 조성 | 오류왕길동 | 유정근 3373 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 잡목 제거 및 코스모스 파종 ○ 완료예정시기: 2019. 10.
35 | 불로대곡동 | 관내 경관 정비 사업 (벽화그리기) | 불로대곡동 | 박영진 3463 | 15026 |  | 15026 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 업체 조사 중 ○ 향후계획: 업체 선정하여 사업 수행 예정 ○ 완료예정시기: 2019년 상반기
36 | 오류왕길동 | 벽화 제작 | 오류왕길동 | 유정근 3373 | 27000 |  | 27000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 벽화 디자인 주민 의견 수렴 ○ 향후계획: 디자인 결정 및 벽화 사업 추진 ○ 완료예정시기: 2019. 7.
37 | 가정1동 | 축곶산 텃밭 체험현장 | 가정1동 | 성혜진 3046 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 미추진 |  | ○ 사업진행상황: 당초 토지임대예정자의 임대불가 통보 및 대체지 섭외 불가로 최초 사업제안자 사업 철회 요청 접수 ○ 향후계획: 임대가능토지 섭외 불가로 사업 미추진 및 사업비 반납 예정. ○ 완료예정시기: 미추진
38 | 가정2동 | 인문학 콘서트 개최 | 가정2동 | 임승현 3065 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 2019. 8~9월 강사 및 장소 선정 ○ 완료예정시기: 2019.10월 인문학콘서트 개최 (예정)
39 | 청라2동 | 호수 속 인문학 강연 | 청라2동 | 박상애 3285 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 추진중 ○ 향후계획: - 2019. 6~7월 : 계획 수립 및 위탁계약(예정) - 2019. 9월~12월 : 4회 강연 진행 예정 ○ 완료예정시기: 2019. 12월
40 | 가정2동 | 주차장 노면 정비 | 가정2동 | 임승현 3065 | 7505 |  | 7505 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 2019. 10월 계약 및 재료 구입 ○ 완료예정시기: 2019. 11월 예정
41 | 노인복지과 | 구립 원당동 경로당 건립 | 노인복지과 | 서은순 4976 | 620000 | 305000 | 315000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 원당경로당 신축 공사 설계용역 시행 ○ 향후계획: 2019. 8월 공사착공, 2019. 12월 공사준공 2020.3월 개원예정 ○ 완료예정시기: 2020.3월
42 | 어린이위원회 | 결식아동 급식지원 사업 | 아동청소년과 | 이예슬 4424 | 200000 |  | 200000 | 82648 |  | 82648 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 진행중 ○ 향후계획: 아동급식카드 단가 인상분 부담 ○ 완료예정시기: 2019.12.31.
43 | 어린이위원회 | 청소년수련관 4차산업 진로직업체험실 조성 | 아동청소년과 | 최상훈 5892 | 181438 |  | 181438 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 미추진 ○ 향후계획:2019.하반기 추진 ○ 완료예정시기: 2019.12월
44 | 어린이위원회 | 서구 청소년 4차산업 메이커스 경진대회 | 아동청소년과 | 최상훈 5892 | 49000 |  | 49000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황:미추진 ○ 향후계획:2019. 6월 추진예정 ○ 완료예정시기: 2019.6월
45 | 노인복지과 | 경로당 안마의자 지원 | 노인복지과 | 서은순 4976 | 98820 |  | 98820 | 45823 |  | 45823 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 사업자 선정 공개경쟁입찰 진행중 ○ 향후계획: 2019.4월 말까지 전 경로당에 안마의자 설치 ○ 완료예정시기: 5년 계약으로 2024.3.31까지 렌털지원
46 | 어린이위원회 | 4차 산업혁명 특성화실 조성 | 아동청소년과 | 최상훈 5892 | 85265 |  | 85265 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 진행중 ○ 향후계획: 리모델링 공사 및 기자재 구입 ○ 완료예정시기: 2019. 4월
47 | 어린이위원회 | 서구 청소년 드림 엑스포 개최 | 아동청소년과 | 최상훈 5892 | 45000 |  | 45000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 미추진 ○ 향후계획: 2019.10월 추진예정 ○ 완료예정시기: 2019.10월
48 | 오류왕길동 | 여름철 이동식 어린이 물놀이장 운영 | 문화관광체육과 | 이경옥 5933 | 120000 |  | 120000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 추진계획 수립 ○ 향후계획: 용역계약 및 물놀이장 운영 ○ 완료예정시기: 2019.8월
49 | 어린이위원회 | 청소년 정보검색 활성화 방안 | 홍보미디어과 | 김성경 4428 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 향후계획 - 청소년 의견수렴 : 2019. 4월 ~ 5월 - 제작 및 구축 :2019. 6월 ~ 8월 - 테스트 및 오픈 : 2019. 9월 ○ 완료예정시기: 2019. 9월
50 | 연희동 | 구도심 주택단지 및 빌라단지 방역활동 | 보건행정과 | 김선희 5032 | 319360 |  | 319360 | 244762 | 122381 | 122381 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 감염병 발생 취약지 파악 및 현장조사 실시 ○ 향후계획: 하절기 집중방역 실시 ○ 완료예정시기: 2019. 12
51 | 오류왕길동 | 우리동네 찾아가는 작은 음악회 개최 | 문화관광체육과 | 정관용 4342 | 250000 |  | 250000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 행사 기본계획 수립 ○ 향후계획: 행사 대행단체 공모 ○ 완료예정시기: 2019.11월중
52 | 문화관광체육과 | 백석교 하부족구장 인조잔디 설치 | 문화관광체육과 | 황종은 4132 | 103000 |  | 103000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황:설계서 작성 ○ 향후계획:계획수립 및 발주 ○ 완료예정시기: 2019.5월
53 | 기업지원과 | 석남·가좌공업지역 방범 CCTV설치공사 | 기업지원과 | 이진성 2957 | 330000 |  | 330000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: CCTV설치 장소 현황조사 ○ 향후계획: 2019.05. 공사착공 ○ 완료예정시기: 2019.07 공사완료
54 | 검암경서동 | 쓰레기무단투기지역 “말하는CCTV”설치 | 자원순환과 | 김주홍 4553 | 288000 |  | 288000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 각 동 행정복지센터 대상 CCTV 설치 수요조사 실시 ○ 향후계획: 수요조사를 바탕으로 쓰레기 무단투기 단속용 CCTV 제작 및 설치 예정 ○ 완료예정시기: 2019년 상반기중
55 | 연희동 | 쓰레기 무단투기 지역 CCTV 추가 설치
56 | 석남2동 | 쓰레기 무단투기 예방을 위한 CCTV설치
57 | 신현원창동 | 말하는 스마트 경고판 설치
58 | 석남2동 | 쓰레기무단투기예방을위한 외국인세입자 홍보 | 자원순환과 | 장석호 4554 | 10600 |  | 10600 | 2997 |  | 2997 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 쓰레기 무단투기 예방을 위한 외국어 홍보판 설치 배포 ○ 향후계획: 쓰레기 무단투기 예방을 위한 외국어 홍보판 설치 배포 ○ 완료예정시기: 2019년 상반기중
59 | 원당동 | 빌라 RFID 음식물쓰레기 종량제 기기 설치 | 자원순환과 | 이경희 4414 | 18500 |  | 18500 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 음식물류폐기물RFID 종량제 기기 신규설치 관련 현장 답사(8개소) 및 설치계획 수립 ○ 향후계획: 음식물류폐기물RFID 종량제 기기 신규설치관련 계약의뢰 및 설치 예정(설치예정 대수 : 10대) ○ 완료예정시기: 2019년 5월말
60 | 인터넷 | 쓰레기 문제 해결을 위한 클린하우스 설치 운영 | 자원순환과 | 이세인 4415 | 1729709 |  | 1729709 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 클린하우스 32대 설치(1차) 추진중 ○ 향후계획: 클린하우스 18대 설치(2차) 및 클린매니저(클린하우스 전담관리 인력) 채용 실시 ○ 완료예정시기: 2019년 7월말
61 | 연희동 | 쓰레기 분리수거함 설치 및 안내문 제작 | 자원순환과 | 문양옥 4393 | 24300 |  | 24300 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 진행중 (관리자 지정하여 동행정복지센터에 신청하는 경우 수거함 설치가능) ○ 향후계획: 제2회 추경예산에 예산 계속 확보계획 ○ 완료예정시기: 2019년 예산소진시 까지
62 | 석남3동 | 공동주택 주변 쓰레기 분리수거함 설치
63 | 가좌1동 | 쓰레기 무단투기 예방 로고라이트 설치 | 자원순환과 | 장석호 4554 | 157500 |  | 157500 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 각 동 행정복지센터 대상 로고젝터 설치 수요조사 실시 ○ 향후계획: 수요조사를 바탕으로 쓰레기 무단투기 예방용 로고젝터 제작 및 설치 예정 ○ 완료예정시기: 2019년 상반기중
64 | 검암경서동 | 쓰레기무단투기근절을위한 로고젝터설치
65 | 가좌2동 | 쓰레기불법투기방지를위한 '로고라이트'설치
66 | 사회적경제일자리과 | 마을공동체 만들기 지원사업 | 사회적경제일자리과 | 이정옥 5806 | 300000 |  | 300000 | 4351 |  | 4351 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 공고 모집 후 서류·면접 심사 및 위원회 개최를 통한 최종사업선정 (총35개 사업, 173,072천원) ○ 향후계획: 4월말 보조금 교부 예정 ○ 완료예정시기: 2019.12월
67 | 가정3동 | 가석초 앞 육교 캐노피 설치건 | 건설과 | 한연동 4622 | 950000 |  | 950000 | 30000 |  | 30000 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 실시설계용역 시행 ○ 향후계획: 공사 시행 ○ 완료예정시기: 2019. 8.
68 | 석남3동 | “거북이마을행복커뮤니티센터” 주민 사랑방 바닥 난방 설치 | 도시재생경관과 | 주성민 4769 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 : 설계도서 작성중 ○ 향후계획 - 2018. 4월 착공 - 2018. 5월 준공 ○ 완료예정시기 : 2018. 5월
69 | 방문접수 | 횡단보도 집중조명 설치 | 주차관리과 | 이소리 4859 | 250000 |  | 250000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 실시설계용역 발주 ○ 향후계획: 실시설계용역 준공 후 설치공사 시행 ○ 완료예정시기: 2019년 6월
70 | 원당동 | 검단선사박물관 공원 개선사업 | 공원녹지과 | 박현규 4802 | 250000 |  | 250000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 - 2019. 1. 9.: 실시설계용역 계약의뢰 - 2019. 1. 21.: 실시설계용역 착수 ○ 향후계획 ○ 2019. 3. 29.: 실시설계용역 준공 ○ 2019. 4월: 일상감사, 계약심사 및 사업착공 ○ 2019. 6월: 사업준공 ○ 완료예정시기: 6월
71 | 원당동 | 검단선사박물관 공원 운동기구 설치 | [8 empty] | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 - 2019. 1. 9.: 실시설계용역 계약의뢰 - 2019. 1. 21.: 실시설계용역 착수 ○ 향후계획 ○ 2019. 3. 29.: 실시설계용역 준공 ○ 2019. 4월: 일상감사, 계약심사 및 사업착공 ○ 2019. 6월: 사업준공 ○ 완료예정시기: 6월
72 | 연희동 | 횡단보도 턱 경계석 넓히기 사업 | 건설과 | 김기태 4525 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 구간 조사 후 도로구조물 공사에 반영 ○ 향후계획: 필요 구간 작업 지시 ○ 완료예정시기: 2019. 12
73 | 가정3동 | 경사도로 미끄럼 방지 시설 보강 | 건설과 | 진수아 4623 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 대상지 현장조사 ○ 완료예정시기: 2019. 5.
74 | 가좌4동 | 가좌4동 이면도로 재포장 공사 | 건설과 | 김기태 4525 | 122700 |  | 122700 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 공사 착공 ○ 향후계획: 공사 준공 검토 ○ 완료예정시기: 2019. 4.
75 | 가정3동 | 관내 육교 계단 및 바닥시설물 보수 | 건설과 | 한연동 4622 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 육교 계단 및 바닥시설물 정비 ○ 완료예정시기: 2019. 8.
76 | 가정1동 | 봉오재2로 미끄럼방지시설 설치 | 건설과 | 진수아 4623 | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 대상지 현장조사 ○ 향후계획: 공사발주 및 착공 ○ 완료예정시기: 2019. 5.
77 | 석남2동 | 거북시장 보도육교 손잡이 등 환경정비 | 건설과 | 한연동 4622 | 7000 |  | 7000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: 2019. 4. ~ 12. 보도육교 세척용역 주기적 시행 ○ 완료예정시기: 2019.12.
78 | 오류왕길동 | 검단1교차로 자전거도로 가드레일 설치 | 건설과 | 진수아 4623 | 400000 |  | 400000 | 20000 |  | 20000 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 현장 사전조사 및 실시설계용역 시행 ○ 향후계획: 공사시행 ○ 완료예정시기: 2019. 7.
79 | 가좌2동 | 가좌2동행정복지센터 옆 인도 정비 | 건설과 | 김기태 4525 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 도로구조물 공사에 반영 ○ 향후계획: 구간 작업 지시 예정 ○ 완료예정시기: 2019. 6.
80 | 당하동 | 백석고가 태양광 LED 경관조명 사업 | 도시재생경관과 | 유동현 4594 | 200000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 진행중 | - | ○ 사업진행상황: 현장조사, 관리기관(시종합건설본부) 협의중 ○ 향후계획:관리기관 사용협의 후 주민 및 의회 의견수렴, 실시설계, 착공 실시예정 ○ 완료예정시기: 2019. 12월
81 | 오류왕길동 | 폭염대비 그늘막 설치 | 건설과 | 진수아 4623 | 200000 |  | 200000 | 140000 |  | 140000 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 관할 동 행정복지센터를 통해 주민 의견 수렴하여 위치의 적정성을 검토 ○ 향후계획: 2019. 4. ~ 5. 설치 시행 ○ 완료예정시기: 2019. 5.
82 | 검단동 | 금곡동 버스정류장 쉘터 설치 | 교통민원과 | 이명희 4864 | 25000 | 12500 | 12500 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 진행중 ○ 향후계획: 금곡동 버스정류장 쉘터 추진 예정 ○ 완료예정시기: 2019년 상반기
83 | 석남1동 | 석남완충녹지 운동시설 확충 | 공원녹지과 | 김청하 4804 | 95000 |  | 95000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 - 2019. 3. 15.: 계획수립 - 2019. 3. 15.: 일상감사 의뢰 - 2019. 3. 19.: 일상감사 의견통보 - 2019. 3. 25.: 물품구입 계약의뢰 ○ 향후계획 - 2019. 4월: 설치완료 ○ 완료예정시기: 4월
84 | 오류왕길동 | 오류지구 완충녹지 산책로 및 수목 정비 | 공원녹지과 | 김청하 4804 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 ○ 향후계획 - 2019. 4월: 현장확인 및 계획수립 - 2019. 5월: 사업착공 - 2019. 6월: 사업준공 ○ 완료예정시기: 6월
85 | 인터넷 | 마을관리소 설치 및 운영 시범실시 | 건축과 | 홍선민 4643 | 60000 | 30000 | 30000 | 540 | 270 | 270 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황:집수리 대상자 신청 접수 ○ 향후계획:지원대상자 선정 및 재능기부자 업무협약 ○ 완료예정시기:2019년 4월(선정 및 업무협약)
86 | 가좌1동 | 무단횡단금지 안내판 설치 | 주차관리과 | 이종찬 4857 | 1672 |  | 1672 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 유관기관(서부경찰서 등)과 검토 및 협의 중 ○ 향후계획: 유관기관과의 검토 후 설치 예정 ○ 완료예정시기: 2019년 상반기
87 | 가좌1동 | 감중공원 내 식수대 설치 | 공원녹지과 | 이창훈 4803 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: - 2019. 4월: 현장검토 및 계획수립 - 2019. 5월: 공사착공 및 준공 ○ 완료예정시기: 5월
88 | 건설과 | 가정지구 내부도로 개선공사 | 건설과 | 백구현 4522 | 1214600 |  | 1214600 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 교통성 검토 및 기본설계용역 용역 진행 중 ○ 향후계획: 6월 중 공사착공 ○ 완료예정시기: 2019. 12.
89 | 가정1동 | 봉오재2로 보∙차도 변경공사건
90 | 가좌3동 | 가좌중학교 주변 환경개선 사업 | 도시재생경관과 | 유동현 4594 | 20000 |  | 20000 | 0 |  | 0 | 완료 | 2018.12.13 | ○ 사업진행상황: 안전총괄실 "안전한마을 만들기 사업"으로 우리부서 주민참여예산사업 추진 ※ 가좌3동 안전한마을 만들기 사업 주민추진협의체 선정 사업과 중복, 안전총괄실에서 자체실시한 것으로 확인. ○ 향후계획: 사업실행부서(안전총괄실) 유지관리 실시 ○ 완료예정시기: 완료
91 | 석남1동 | 석남완충녹지 도보트랙 정비 | 공원녹지과 | 김청하 4804 | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 - 2019. 2. 28.: 실시설계용역 계약의뢰 - 2019. 3. 6.: 실시설계용역 착수 ○ 향후계획 - 2019. 4. 20.: 실시설계용역 준공 - 2019. 5월: 일상감사, 계약심사 및 사업착공 - 2019. 6월: 사업준공 ○ 완료예정시기: 6월
92 | 석남2동 | 석남완충녹지공원 환경 재정비 | [8 empty] | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 - 2019. 2. 28.: 실시설계용역 계약의뢰 - 2019. 3. 6.: 실시설계용역 착수 ○ 향후계획 - 2019. 4. 20.: 실시설계용역 준공 - 2019. 5월: 일상감사, 계약심사 및 사업착공 - 2019. 6월: 사업준공 ○ 완료예정시기: 6월
93 | 가좌4동 | 가좌완충녹지 및 가좌공원 시설 개선 | 공원녹지과 | 이창훈 4803 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: ○ 향후계획: - 2019. 4월: 현장검토 및 계획수립 - 2019. 5~6월: 편의시설 구입 및 설치 ○ 완료예정시기: 6월
94 | 당하동 | 걷고 싶은 나진포천 가꾸기(당하1공원) | 공원녹지과 | 이창훈 4803 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: - 2019. 3. 26: 봄초화(튤립) 식재 ○ 향후계획: - 2019. 4~5월: 여름초화 식재 - 2019. 9월: 가을초화 식재 ○ 완료예정시기:
95 | 석남3동 | 석남어린이공원 분수대 설치 | 공원녹지과 | 이창훈 4803 | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: - 2019. 1월: 실시설계용역 - 2019. 3월: 일상감사 및 계약심사, 계약의뢰(입찰중) ○ 향후계획: - 2019. 4월: 공사착공 - 2019. 6월: 공사준공 ○ 완료예정시기: 6월
96 | 건설과 | 아라뱃길~청라호수공원간 자전거도로 활성화 정비공사 | 건설과 | 진수아 4623 | 400000 |  | 400000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 기본 및 실시설계용역 발주 ○ 향후계획: 실시설계용역 ○ 완료예정시기: