## 3분기
2019년 예산 반영 주민참여예산사업 진행상황(2019.09.30. 기준)
연번 | 의견제출 부서 | 사업명(주민의견) | 담당부서 | 담당자 행정전화 | 예산반영액(단위:천원) |  |  | 실제 지출액(단위:천원) |  |  | 추진상황 (완료,진행중,미추진) | 완료일자 | 현재 진행상황 및 향후계획
[5 empty] | 계 | 시비 | 구비 | 계 | 시비 | 구비
|  | 합계 |  |  | 12998935 | 594200 | 12404735 | 5920883 | 260705 | 5660178
1 | 석남2동 | 석남2동 행정복지센터 진출입로 개선 공사 | 석남2동 | 양소령 3416 | 21000 |  | 21000 | 20957 |  | 20957 | 완료 | 2019.04.04. | ○ 사업진행상황: 2019. 4. 4. 공사완료
2 | 총무과 | 가정1동 임시 주민자치센터 신축 | 총무과 | 김천섭 4515 | 60000 |  | 60000 | 31530 |  | 31530 | 완료 | 2019.02.01. | ○ 사업진행상황: 사업완료
3 | 가정3동 | 관내 취약지역 안전 CCTV 설치 | 안전총괄과 | 김주홍 4553 | 560000 |  | 560000 | 68000 |  | 68000 | 완료 | 2019.06.17. | ○ 사업진행상황: 2019.06.14 준공 ○ 향후계획: 2019.06.18 준공검사(예정) ○ 완료예정시기: 2019.06.17(완료)
4 | 가좌2동 | 백한빌라 근처 우범지역 CCTV 설치
5 | 가정2동 | 하나2차아파트 뒤편 등산로 입구 CCTV 설치(진입로,체육시설)
6 | 가좌3동 | 비상벨 시각화 사업
7 | 검단동 | 검단동 행정복지센터 무인민원발급기 설치 | 검단동 | 박지혜 3260 | 40000 |  | 40000 | 37403 |  | 37403 | 완료 | 2019.04.09. | ○ 사업진행상황 - 2019. 4. 9. 무인민원발급기 설치 및 운영 개시 완료
8 | 검암경서동 | 범죄 예방 바닥신호등 및 방범순찰함 설치(바닥신호등) | 안전총괄과 | 박형민 2882 | 45000 |  | 45000 | 38366 |  | 38366 | 완료 | 2019.10.02. | ○ 범죄없는 안전한 마을만들기 사업 - 2019. 8.: 로고라이트 설치 공사계약 및 물품구입(24개) - 2019.10.: 안전한 마을만들기 사업 로고라이트 설치공사 준공 및 물품구입 완료
9 | 당하동 | 골목길 LED 로고젝터 설치
10 | 원당동 | 고산로 도로 포장 공사 | 도시기반과 | 유성현 3227 | 130000 |  | 130000 | 137463 |  | 137463 | 완료 | 2019.06.20. | ○ 사업진행상황 : 6월 20일 공사완료
11 | 석남2동 | 우리마을 홍보게시판 정비 | 석남2동 | 양소령 3416 | 30400 |  | 30400 | 30400 |  | 30400 | 완료 | 2019.06.07. | ○ 사업진행상황 : 2019. 6. 7. 게시판 설치 완료
12 | 석남2동 | 청사 외벽 및 헬스장 외부 도색 공사 | 석남2동 | 양소령 3416 | 21000 |  | 21000 | 21000 |  | 21000 | 완료 | 2019.04.15. | ○ 사업진행상황 : 2019. 4. 15. 공사 완료
13 | 연희동 | 사회적 약자를 위한 가스소화기 구입 | 안전총괄과 | 박형민 2882 | 15000 |  | 15000 | 14876 |  | 14876 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 2019. 12월 중 취약계층 배부완료
14 | 가좌4동 | 주민자치센터 헬스장 노후 기구 교체 | 가좌4동 | 김태완 3384 | 20500 |  | 20500 | 20011 |  | 20011 | 완료 | 2019.04.22. | ○ 사업진행상황: 완료
15 | 검단동 | 검단행복북카페 인문학 강의 개최 지원 | 검단동 | 박지혜 3260 | 8600 |  | 8600 | 7960 |  | 7960 | 완료 | 2019.06.26. | ○ 사업진행상황: 2019. 5. 8.~ 6. 26. 인문학 특강 진행 ○ 완료예정시기:2019. 6. 26. 사업 추진 완료
16 | 검단출장소 | 검단지역 도로 잡초제거공사 | 검단출장소 | 최민호 3228 | 50000 |  | 50000 | 28803 |  | 28803 | 진행중 |  | ○ 10월 중 준공 및 예산집행 완료 예정
17 | 불로대곡동 | 생활공구 대여사업 | 불로대곡동 | 이원희 3464 | 5200 |  | 5200 | 3160 |  | 3160 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 주민수요도 높은 공구 추가 구입예정(2019. 11월중)
18 | 청라1동 | 주민자치센터 내 인바디 설치 | 청라1동 | 김명호 3442 | 3600 |  | 3600 | 3600 |  | 3600 | 완료 | 2019.04. | ○ 사업진행상황: 완료
19 | 석남3동 | 불량 하수구조물 정비 | 생태하천과 | 장석훈 4534 | 600000 |  | 600000 | 95495 |  | 95495 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 - 석남동 및 가좌2동 일원 하수구조물 정비 및 하수관로 준설 ○ 향후계획 - 관내 불량 하수 구조물 정비 및 하수관로 준설에 따른 수시점검 및 주민요청사항 추가접수
20 | 가좌2동 | 골목길 집수받이 정비 및 준설
21 | 연희동 | 장애인 세대 안전바 설치 사업 | 주택과 | 한지은 5973 | 114000 | 57000 | 57000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 19.5.1.~10.31. 공사 진행 중(도시공사) ○ 향후계획 -현장점검: 19.11.30.(구,공사) -사업 정산보고: 19.12.31.(구,공사→시) ○ 완료예정시기: 19.12.
22 | 청라2동 | EM 흙공 던지기 하천정화활동 | 청라2동 | 박서연 3283 | 20000 |  | 20000 | 19080 |  | 19080 | 완료 | 2019.08.23. | ○ 사업진행상황: 2019. 8. 23. EM흙공 던지기 하천 정화 활동 개최 완료
23 | 신현원창동 | 신현북초등학교 옹벽 도색 | 신현원창동 | 이문규 3104 | 18469 |  | 18469 | 15000 |  | 15000 | 완료 | 2019.04.11. | ○ 사업진행상황: 사업 완료
24 | 가좌3동 | 쿨링포그 시스템 설치 | 가좌3동 | 고보미 3325 | 20000 |  | 20000 | 19990 |  | 19990 | 완료 | 2019.05.02. | ○ 사업진행상황: 공사완료 ○ 향후계획: 공원녹지과로 관리이관하여 해당 부서에서 관리 ○ 완료예정시기: 2019.05.02.
25 | 검단동 | 에코시티 활성화 사업 | 검단동 | 장근성 3262 | 15000 |  | 15000 | 14780 |  | 14780 | 완료 | 2019.09.09. | ○ 사업진행상황 - 2019. 9. 9. 사업 추진 완료
26 | 석남2동 | 쓰레기 무단투기 지역 화단 조성 | 석남2동 | 양소령 3146 | 40000 |  | 40000 | 19010 |  | 19010 | 완료 | 2019.07.01. | ○ 사업진행상황: 2019. 7. 1. 공사 완료 ○ 향후계획: ○ 완료예정시기:
27 | 신현원창동 | 회화나무도서관 도서구입 | 신현원창동 | 이문규 3104 | 22000 |  | 22000 | 22000 |  | 22000 | 완료 | 2019.05.27. | ○ 사업진행상황: 사업 완료
28 | 가좌2동 | 우리동네 골목길 꽃 가꾸기 | 가좌2동 | 윤현진 3302 | 17700 |  | 17700 | 17602 |  | 17602 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 사업 진행 중(2차 계절초화 7월 말 식재 완료) ○ 향후계획 : 10월말까지 관수작업 예정 ○ 완료예정시기: 10월 말
29 | 검암경서동 | 공영주차장 화단 정비 | 검암경서동 | 엄동훈 3003 | 21600 |  | 21600 | 20600 |  | 20600 | 완료 | 2019.05.20. | ○ 사업진행상황: 사업 및 지출 완료 ○ 향후계획: 하자 발생에 따른 하자 보수 요청
30 | 검단동 | 함께 걷고 싶은 골목길 채색하기 | 검단동 | 박지혜 3260 | 21475 |  | 21475 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 업체 계약 및 착공 완료 ○ 향후계획: 2019. 10. 7.~10. 24 벽화 시공 ○ 완료예정시기: 2019. 10. 24.
31 | 가정2동 | 담장 벽화 사업 | 가정2동 | 임승현 3065 | 19712 |  | 19712 | 19540 |  | 19540 | 완료 | 2019.09.27. | ○ 사업진행상황: 완료 ○ 완료시기: 2019. 9. 9. 재료납품완료 2019. 9. 27. 담장벽화사업완료
32 | 가정2동 | 봄꽃 산책로 조성 사업 | 가정2동 | 임승현 3065 | 12155 |  | 12155 | 10373 |  | 10373 | 완료 | 2019.05.31. | ○ 사업진행상황: 완료 ○ 완료시기: 2019.5. 29.계약 및 재료 구입 2019.5. 31. 재료 수령 및 초화 식재 완료
33 | 가좌4동 | 가재울 문화충전소(북카페) 조성 | 가좌4동 | 김태완 3384 | 132340 |  | 132340 | 90395 |  | 90395 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 추진중 ○ 향후계획: 도서구입 2차 등 ○ 완료예정시기: 2019. 11.
34 | 오류왕길동 | 꽃길 조성 | 오류왕길동 | 유정근 3373 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 완료 | 2019.06.18. | ○ 사업진행상황: 완료
35 | 불로대곡동 | 관내 경관 정비 사업 (벽화그리기) | 불로대곡동 | 이원희 3464 | 15026 |  | 15026 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 대상지역 변경 및 업체 검토중 ○ 향후계획: 10월중 계약 ○ 완료예정시기: 10월말
36 | 오류왕길동 | 벽화 제작 | 오류왕길동 | 유정근 3373 | 27000 |  | 27000 | 26153 |  | 26153 | 완료 | 2019.06.07. | ○ 사업진행상황: 완료
37 | 가정1동 | 축곶산 텃밭 체험현장 | 가정1동 | 성혜진 3046 | 5000 |  | 5000 | 0 |  | 0 | 미추진 |  | ○미추진
38 | 가정2동 | 인문학 콘서트 개최 | 가정2동 | 임승현 3065 | 5000 |  | 5000 | 0 |  | 0 | 미추진 |  | ○ 사업진행상황 : 미추진 및 예산반납 예정 (아프리카돼지열병(ASF) 추가확산 방지를 위한 행사개최 취소)
39 | 청라2동 | 호수 속 인문학 강연 | 청라2동 | 박서연 3283 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 추진중 ○ 향후계획: - 2019. 09.02 : 계획 수립 - 2019. 09.17 : 용역 계약 체결 - 2019. 10.17 : 1회차 강연 진행 예정(강형욱 강사) - 2019. 10.24 : 2회차 강연 진행 예정(이병률 강사) - 2019. 10.31 : 3회차 강연 진행 예정(윤대현 강사) - 2019. 11.07 : 4회차 강연 진행 예정(장용 강사) ○ 완료예정시기: 2019.11.07.
40 | 가정2동 | 주차장 노면 정비 | 가정2동 | 임승현 3065 | 7505 |  | 7505 | 0 |  | 0 | 미추진 |  | ○ 사업진행상황 : 미추진 및 예산반납 예정 (국방부 소유의 사업대상지에 대한 매각공고 진행으로 사업 진행 불가)
41 | 노인복지과 | 구립 원당동 경로당 건립 | 노인복지과 | 전현주 4903 | 690000 | 305000 | 385000 | 301611 | 150805.5 | 150805.5 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 공사착공(2019.6월) 공사진행률(40%) ○ 향후계획: 2019.12월 공사 준공 ○ 완료예정시기: 2020.3월
42 | 어린이위원회 | 결식아동 급식지원 사업 | 아동행복과 | 이예슬 4424 | 200000 |  | 200000 | 168451 |  | 168451 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 진행중 ○ 향후계획: 아동급식카드 단가 인상분 부담 ○ 완료예정시기: 2019.12.31.
43 | 어린이위원회 | 청소년수련관 4차산업 진로직업체험실 조성 | 교육혁신과 | 오현아 5892 | 181438 |  | 181438 | 6710 |  | 6710 | 진행중 |  | ○ 추진상황 - ‘19. 7. : 4차 산업혁명 특성화실 조성 설계용역 시행 - ‘19.11. : 4차 산업혁명 특성화실 공사 계약의뢰(전기,소방,통신,건축) ○ 향후계획 - ‘19.12. : 4차 산업혁명 특성화실 자재 구입 - ‘19.12. : 4차 산업혁명 특성화실 운영
44 | 어린이위원회 | 서구 청소년 4차산업 메이커스 경진대회 | 교육혁신과 | 오현아 5892 | 49000 |  | 49000 | 49000 |  | 49000 | 완료 | 2019.06.22. | ○ 사업진행상황: 완료
45 | 노인복지과 | 경로당 안마의자 지원 | 노인복지과 | 전현주 4903 | 98820 |  | 98820 | 51000 |  | 51000 | 완료 | 2019.04.10. | ○ 사업진행상황: 2019.4.1 계약업체 선정완료.2019.4.10 경로당 안마의자 설치 완료(170개소) ○ 향후계획: 매월 안마의자 임차료 지급 ○ 완료예정시기: 2024. 3.31까지 렌털지원
46 | 어린이위원회 | 4차 산업혁명 특성화실 조성 | 교육혁신과 | 오현아 5892 | 85265 |  | 85265 | 82185 |  | 82185 | 완료 | 2019.04. | ○ 사업진행상황: 완료 ○ 향후계획: 4차산업 및 미래교육 프로그램 진행중
47 | 어린이위원회 | 서구 청소년 드림 엑스포 개최 | 교육혁신과 | 오현아 5892 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  | 45000 | 완료 | 2019.09.21. | ○ 제1회 서구 청소년 드림엑스포 개최 - 일시 : 2019.09.20.(금) ~ 09.21.(토) - 장소 : 인천아시아드주경기장 남측광장 - 내용 : 미래 직업체험, 4차 산업혁명 등 관련 체험부스 운영, 청소년 동아리 자유공연 등
48 | 오류왕길동 | 여름철 이동식 어린이 물놀이장 운영 | 문화관광체육과 | 정재율 5933 | 120000 |  | 120000 | 105761 |  | 105761 | 완료 | 2019.08.11. | ○ 사업진행상황: 사업완료
49 | 어린이위원회 | 청소년 정보검색 활성화 방안 | 홍보미디어과 | 김성경 4428 | 20000 |  | 20000 | 18968 |  | 18968 | 완료 | 2019.09.25. | ○ 사업진행상황: 완료
50 | 연희동 | 구도심 주택단지 및 빌라단지 방역활동 | 보건행정과 | 김선희 5032 | 319360 |  | 319360 | 205809 |  | 205809 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 하절기 방역실시(소독업무대행사업 포함) ○ 향후계획: 동절기 방역 실시 ○ 완료예정시기: 2019. 12
51 | 오류왕길동 | 우리동네 찾아가는 작은 음악회 개최 | 문화관광체육과 | 장용성 4342 | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 해당행사 진행완료 ○ 완료현황: 9.28.(토) 19시 단봉초등학교 운동장 노을마당음악회(류정필과 코아모러스의 시네마콘서트) 실시
52 | 문화관광체육과 | 백석교 하부족구장 인조잔디 설치 | 문화관광체육과 | 황종은 4132 | 103000 |  | 103000 | 112787 |  | 112787 | 완료 | 2019.06.13. | ○ 사업진행상황: 사업완료
53 | 기업지원과 | 석남·가좌공업지역 방범 CCTV설치공사 | 기업지원과 | 서정민 2957 | 330000 |  | 330000 | 289382 |  | 289382 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 방범CCTV 설치중 ○ 완료예정시기: 2019.10. 공사완료 예정
54 | 검암경서동 | 쓰레기무단투기지역 “말하는CCTV”설치 | 자원순환과 | 김주홍 4553 | 288000 |  | 288000 | 253572 |  | 253572 | 완료 | 2019.07. | ○ 사업진행상황 : 각 동 행정복지센터를 대상으로 무단투기 단속용 CCTV 수요조사를 실시하여 설치 완료하였으며, 현재 운영 중
55 | 연희동 | 쓰레기 무단투기 지역 CCTV 추가 설치
56 | 석남2동 | 쓰레기 무단투기 예방을 위한 CCTV설치
57 | 신현원창동 | 말하는 스마트 경고판 설치
58 | 석남2동 | 쓰레기무단투기예방을위한 외국인세입자 홍보 | 자원순환과 | 김주홍 4553 | 10600 |  | 10600 | 9134 |  | 9134 | 완료 | 2019.04. | ○ 사업진행상황: 쓰레기 무단투기 예방을 위한 외국어 홍보판 설치 배포 ○ 향후계획: 쓰레기 무단투기 예방을 위한 외국어 홍보판 설치 배포 ○ 완료: 2019년 4월
59 | 원당동 | 빌라 RFID 음식물쓰레기 종량제 기기 설치 | 자원순환과 | 오선미 4413 | 27750 |  | 27750 | 26850 |  | 26850 | 완료 | 2019.08. | ○ RFID 종량제 기기 신규 총15대 설치 완료 ○ RFID 종량제 기기 지속 유지·보수 관리 실시
60 | 인터넷 | 쓰레기 문제 해결을 위한 클린하우스 설치 운영 | 자원순환과 | 장석호 4638 | 1729709 |  | 1729709 | 463104 |  | 463104 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 - 클린하우스 총 32대 확대 설치 완료(2019. 6월 기준) - 클린매니저(기간제근로자) 총 40명 배치·운영 ○ 향후계획: 2019년 하반기 클린하우스 2차 설치(18대) 추진 ○ 완료예정시기: 2019년 12월말
61 | 연희동 | 쓰레기 분리수거함 설치 및 안내문 제작 | 자원순환과 | 이경희 4639 | 24300 |  | 24300 | 24300 |  | 24300 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 9월말 추가제작 완료 ○ 향후계획 - 관리자 지정하여 동행정복지센터에 신청 시 배부가능 - 분리수거함 수량 소진 시 사업종료 ○ 완료예정시기: 2019년 예산소진시 까지
62 | 석남3동 | 공동주택 주변 쓰레기 분리수거함 설치 |  | 문양옥 4393
63 | 가좌1동 | 쓰레기 무단투기 예방 로고라이트 설치 | 자원순환과 | 김주홍 4553 | 157500 |  | 157500 | 141771 |  | 141771 | 완료 | 2019.08. | ○ 사업진행상황 : 각 동 행정복지센터 수요조사 결과를 바탕으로 무단투기 예방 문구의 로고젝터를 설치 완료하였으며, 현재 운영 중
64 | 검암경서동 | 쓰레기무단투기근절을위한 로고젝터설치
65 | 가좌2동 | 쓰레기불법투기방지를위한 '로고라이트'설치
66 | 사회적경제 일자리과 | 마을공동체 만들기 지원사업 | 사회적경제 일자리과 | 이정옥 5806 | 300000 |  | 300000 | 157794 |  | 157794 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황 - (2019. 2회 추경) 사업비 결정액만큼 경정처리 : 최종예산 181,156천원 - 중간점검 실시 : 32개 마을공동체 - 보조금교부 총액(2019.9.30.현재) : 총33개 사업, 157,794천원 ○ 향후계획 - 보조금 추가 교부예정(2019.10.2.) : 1개 사업, 1,807천원 - 2019. 10. 31.사업 종료에 따른 정산 및 평가 ○ 완료예정시기: 2019.12월
67 | 가정3동 | 가석초 앞 육교 캐노피 설치건 | 도시기반과 | 한연동 4622 | 950000 |  | 950000 | 30287 |  | 30287 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 문화회관 보도육교 캐노피 설치공사 착공 ○ 향후계획: 공사 준공 ○ 완료예정시기: 2020. 1.
68 | 석남3동 | “거북이마을행복커뮤니티센터” 주민 사랑방 바닥 난방 설치 | 도시재생경관과 | 주성민 4767 | 12000 |  | 12000 | 11390 |  | 11390 | 완료 | 2019.07.22. | ○현재 진행상황 : 2019.7.22. 공사 준공
69 | 방문접수 | 횡단보도 집중조명 설치 | 교통정책과 | 이소리 4858 | 250000 |  | 250000 | 204481 |  | 204481 | 완료 | 2019.08.01. | ○ 사업진행상황: 공사 완료
70 | 원당동 | 검단선사박물관 공원 개선사업 | 공원녹지과 | 정웅혁 4802 | 250000 |  | 250000 | 245528 |  | 245528 | 진행중 |  | ○ 2019.2~5월 : 주민의견 수렴 및 원당동행정복지센터 협의 등 ○ 2019. 6월 : 계약의뢰 ○ 2019. 7월 : 공사착공 ○ 2019. 10월 : 공사준공
71 | 원당동 | 검단선사박물관 공원 운동기구 설치
72 | 연희동 | 횡단보도 턱 경계석 넓히기 사업 | 도시기반과 | 박요한 4526 | 10000 |  | 10000 | 3000 |  | 3000 | 진행중 |  | ○ 서구 관내 경계석 지속적으로 정비 중
73 | 가정3동 | 경사도로 미끄럼 방지 시설 보강 | 도시기반과 | 진수아 4623 | 30000 |  | 30000 | 18121 |  | 18121 | 완료 | 2019.04.17. | ○ 사업진행상황: 완료
74 | 가좌4동 | 가좌4동 이면도로 재포장 공사 | 도시기반과 | 김기태 4525 | 122700 |  | 122700 | 121088 |  | 121088 | 완료 | 2019.04.06. | ○ 사업진행상황: 공사 완료
75 | 가정3동 | 관내 육교 계단 및 바닥시설물 보수 | 도시기반과 | 한연동 4622 | 30000 |  | 30000 | 7221 |  | 7221 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 문화회관 보도육교 캐노피 설치공사 착공 ○ 향후계획: 문화회관 보도육교 바닥정비 ○ 완료예정시기: 2019. 12.
76 | 가정1동 | 봉오재2로 미끄럼방지시설 설치 | 도시기반과 | 진수아 4623 | 60000 |  | 60000 | 18371 |  | 18371 | 완료 | 2019.06.15. | ○ 사업진행상황: 완료
77 | 석남2동 | 거북시장 보도육교 손잡이 등 환경정비 | 도시기반과 | 한연동 4622 | 20000 |  | 20000 | 20826 |  | 20826 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 인천대로 횡단 보도육교 세척 및 청소용역 시행 ○ 향후계획: 용역 준공 ○ 완료예정시기: 2019. 12.
78 | 오류왕길동 | 검단1교차로 자전거도로 가드레일 설치 | 도시기반과 | 한연동 4622 | 400000 |  | 400000 | 395821 |  | 395821 | 완료 | 2019.09.30. | ○ 사업진행상황: 완료
79 | 가좌2동 | 가좌2동행정복지센터 옆 인도 정비 | 도시기반과 | 박요한 4526 | 50000 |  | 50000 | 37867 |  | 37867 | 진행중 |  | ○ 설계완료 (2019.10월 공사예정)
80 | 당하동 | 백석고가 태양광 LED 경관조명 사업 | 도시재생경관과 | 유동현 4594 | 200000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 미추진 |  | ○ 현재 진행상황 - (인천시) 백석고가교 인근주민 집단민원(방음터널 설치 등) 해소를 위한 교통소음 개선 계획에 따라 방음터널 설치 - (서구) 백석고가교 방음터널 설치 사업 완료까지 사업기간을 고려 하면 회계연도 내 야간경관 개선사업 추진 불가 ○ 향후계획 : 백석고가교 주 야간 경관개선사업은 백석고가교 방음터널 설치 사업과 중복되어 별도 추진 시 예산이 낭비되어 불용처리 예정
81 | 오류왕길동 | 폭염대비 그늘막 설치 | 도시기반과 | 진수아 4623 | 200000 |  | 200000 | 198097 |  | 198097 | 완료 | 2019.06.24. | ○ 사업진행상황: 완료 ○ 향후계획: 파손 그늘막 정비 및 운영 종료
82 | 검단동 | 금곡동 버스정류장 쉘터 설치 | 교통정책과 | 이명희 4864 | 25000 | 12500 | 12500 | 24612 | 12306 | 12306 | 완료 | 2019.07.25. | ○ 사업진행상황: 사업완료
83 | 석남1동 | 석남완충녹지 운동시설 확충 | 공원녹지과 | 심은비 4804 | 95000 |  | 95000 | 92802 |  | 92802 | 완료 | 2019.05.27. | ○ 사업진행상황: 사업완료
84 | 오류왕길동 | 오류지구 완충녹지 산책로 및 수목 정비 | 검단출장소 | 김청하 3247 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 미추진 |  | ○ 사업진행상황: 미추진 ○ 향후계획 - 공원녹지과에서 검단출장소로 사업 이관됨 - 겨울에는 공사 및 수목식재가 어려워 내년 추진예정 - 부서 자체예산 또는 매립지특별회계를 통해 사업추진
85 | 인터넷 | 마을관리소 설치 및 운영 시범실시 | 건축과 | 김세웅 4642 | 60000 | 30000 | 30000 | 52111 | 26055.5 | 26055.5 | 진행중 |  | ○ 집수리(2차) 및 마을가꾸기 사업 실시 예정
86 | 가좌1동 | 무단횡단금지 안내판 설치 | 교통정책과 | 이종찬 4857 | 1672 |  | 1672 | 0 |  | 0 | 완료 | 2019.07. | ○ 사업진행상황: 사업완료
87 | 가좌1동 | 감중공원 내 식수대 설치 | 공원녹지과 | 정웅혁 4802 | 5000 |  | 5000 | 1760 |  | 1760 | 완료 | 2019.09. | ○ 사업진행상황: 완료
88 | 도시기반과 | 가정지구 내부도로 개선공사 | 도시기반과 | 박요한 4526 | 1214600 |  | 1214600 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 주민의견 수렴중
89 | 가정1동 | 봉오재2로 보∙차도 변경공사건
90 | 가좌3동 | 가좌중학교 주변 환경개선 사업 | 도시재생경관과 | 유동현 4594 | 20000 |  | 20000 | 0 |  | 0 | 완료 | 2018.12.13. | ○ 사업진행상황: 사업완료
91 | 석남1동 | 석남완충녹지 도보트랙 정비 | 공원녹지과 | 김청하 4804 | 200000 |  | 200000 | 157470 |  | 157470 | 완료 | 2019.07.28. | ○ 2019. 3~4월 : 실시설계용역 실시 ○ 2019. 5월 : 일상감사 및 계약심사 ○ 2019. 5.30. : 공사착공 ○ 2019. 7.28. : 공사준공
92 | 석남2동 | 석남완충녹지공원 환경 재정비
93 | 가좌4동 | 가좌완충녹지 및 가좌공원 시설 개선 | 공원녹지과 | 박현규 4802 | 20000 |  | 20000 | 54372 |  | 54372 | 완료 | 2019.05.13. | ○ 사업진행상황: 사업완료
94 | 당하동 | 걷고 싶은 나진포천 가꾸기(당하1공원) | 공원녹지과 | 박현규 4802 | 30000 |  | 30000 | 62020 |  | 62020 | 완료 | 2019.05.19. | ○ 사업진행상황: 사업완료
95 | 석남3동 | 석남어린이공원 분수대 설치 | 공원녹지과 | 박현규 4802 | 300000 |  | 300000 | 121965 |  | 121965 | 완료 | 2019.06.21. | ○ 사업진행상황: 추진중 ○ 향후계획: - 2019.6. 9. 준공계 접수 - 2019.6.21. 준공검사 ○ 완료예정시기: 2019. 6월
96 | 도시기반과 | 아라뱃길~청라호수공원간 자전거도로 활성화 정비공사 | 도시기반과 | 진수아 4623 | 400000 |  | 400000 | 143855 |  | 143855 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 기본 및 실시설계용역 중간보고회 ○ 향후계획: 용역 준공 ○ 완료예정시기: 2019. 12.
97 | 청라1동 | 공구(청소도구) 대여함 설치 운영 | 청라1동 | 김명호 3442 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 진행중 ○ 향후계획: 10월 이후 추진예정 ○ 완료예정시기: 연내 추진완료
98 | 청라2동 | 청라2동 행정복지센터 내 인바디 설치 | 청라2동 | 박서연 3283 | 3620 |  | 3620 | 3620 |  | 3620 | 완료 | 2019.07.26. | ○ 사업진행상황: - 2019. 07.02 : 인바디 구입 의뢰(조달청) - 2019. 07.26 : 인바디 납품완료 및 설치
99 | 청라3동 | 청라3동 학교주변 가로등 꽃걸이 조성사업 | 청라3동 | 이미자 0843 | 22000 |  | 22000 | 18177 |  | 18177 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: - 2019.07.25.~07.26. : 공사계약 및 관급자재 구입의뢰 - 2019.07.29.~08.12. : 공사착공 및 화분 설치완료 - 2019.08월~11월 : 관수 및 유지관리 ○ 향후계획 : - 2019.11.20.한 : 걸이형 화분 철거 ○ 완료예정시기: 2019. 11.20.
100 | 청라3동 | 행복한 노후생활 지원사업 | 청라3동 | 김희정 0847 | 3000 |  | 3000 | 1693 |  | 1693 | 완료 | 2019.09.24. | ○ 사업진행상황: - 2019.09.24 : 행복더하기 어르신 일일나들이 행사 개최
101 | 가정1동 | 임시 주민자치센터 집기 및 물품구입 | 가정1동 | 김가혜 3046 | 11880 |  | 11880 | 11639 |  | 11639 | 완료 | 2019.07.25. | ○ 사업진행상황: 완료 ○ 완료시기: 냉난방기- 2019.7.3. 계약, 2019.7.4.설치 수강용 책상- 2019.7.12.계약, 2019.7.23. 납품 수강용 의자- 2019.7.12.계약, 2019.7.23.납품 강의용 앰프- 2019.7.11.계약, 2019.7.25. 납품
102 | 석남2동 | 행정복지센터 민원실 개선 | 석남2동 | 양소령 3146 | 17000 |  | 17000 | 16940 |  | 16940 | 완료 | 2019.08.16. | ○ 사업진행상황: 2019. 8. 16. 완료
103 | 가좌1동 | 주민자치센터 헬스장 노후 운동기구 교체 | 가좌1동 | 권주희 3183 | 18900 |  | 18900 | 16715 |  | 16715 | 완료 | 2019.09.17. | ○ 사업진행상황: 진행완료 ○ 향후계획: 진행완료 ○ 완료예정시기: 9월
104 | 가좌1동 | 화재 취약 골목 비상소화기 설치 | 안전총괄과 | 박형민 2882 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 골목길 비상소화기설치 수요조사 ○ 향후계획: 물품구입 계약 및 설치 ○ 완료예정시기: 2019. 11월 중
105 | 가좌1동 | 주민홍보게시판 설치 | 가좌1동 | 권주희 3183 | 19800 |  | 19800 | 198000 |  | 198000 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 주민홍보게시판 위치선정 중 ○ 향후계획: 10월~11월중 완료 ○ 완료예정시기: 11월
106 | 가좌2동 | 행정복지센터 내 주민체육시설 확충 | 가좌2동 | 윤현진 3302 | 19966 |  | 19966 | 19827 |  | 19827 | 완료 | 2019.07.26. | ○ 사업진행상황:사업완료(2019.07.11.계약/ 07.22. 납품 및 설치완료)
107 | 가좌4동 | 주민자치센터 강의실 집기구입 | 가좌4동 | 김태완 3384 | 7670 |  | 7670 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 진행중 ○ 향후계획: 10월 계약 예정 ○ 완료예정시기: 2019. 10.
108 | 불로대곡동 | 불로동 동성아파트와 길훈아파트 사이 도로 포장 | 검단출장소 | 유성현 3227 | 35000 |  | 35000 |  |  |  | 미추진 |  | ○ 사업진행상황: 미추진 ○ 향후계획 - 2020년 수도권매립지 특별회계 예산을 활용하여 검단로(한일아파트 옆길) 포장시 연계하여 사업추진(예산 절감) - 추진계획 * 2020. 01. ~ 03. : 설계 * 2020. 04. : 일상감사등 행정절차 이행 * 2020. 05. ~ 06. : 공사 착공 및 준공 ○ 완료예정시기: 2020. 06. 예정
109 | 원당동 | 가로등 및 벽부등 설치 | 검단출장소 | 안윤성 3229 | 20000 |  | 20000 | 24833 |  | 24833 | 완료 | 2019.07.15. | ○ 2019. 07. 15. : 태양광 가로등 설치 완료
110 | 당하동 | 나진포천 산책로 벽화 사업 (일반 및 타일 벽화) | 당하동 | 조서연 3362 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 업체 선정 ○ 향후계획: 10월 공사 계획 ○ 완료예정시기: 10월 중 완료
111 | 당하동 | 당하풍림아이원 3차 아파트 담장 벽화사업 (일반 및 타일벽화) | 당하동 | 조서연 3362 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 업체선정 ○ 향후계획: 10월 공사 계획 ○ 완료예정시기: 10월~11초 완료
112 | 오류왕길동 | 오류왕길동 도로 정비 | 검단출장소 | 유성현 3227 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 | 완료 | 2019.09.26. | ○ 2019. 09. 26. : 도로정비 완료
113 | 가좌4동 | 가좌4동 열우물로 행정구역경계 안내표지판 설치 | 총무과 | 이용길 4513 | 14500 |  | 14500 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 4분기 추진 ○ 향후계획: 사업계획수립 및 계약(10월) ○ 완료예정시기: 2019.11월
114 | 불로대곡동 | 대곡동 자연부락 마을 방송시스템 정비 | 총무과 | 김미라 4788 | 20603 |  | 20603 | 20603 |  | 20603 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 방송장비시스템 설치 완료 및 일부 동보장치 설치예정 ○ 향후계획: IP 동보장치 설치예정 ○ 완료예정시기: 10월말
115 | 연희동 | 건강걷기 환경조성 (주민 삶의 질 향상을 위한 건강홍보전단지 부착) | 건강증진과 | 문성숙 5059 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 인천교통공사 업무 협의 및 장소 선정 ○ 향후계획: 업체 선정 및 홍보 부착물 설치 ○ 완료예정시기: 2019.11.
116 | 청라1동 | 문화한마당행사 (다양한 내용의 지속적인 버스킹 공연 지원) | 문화관광체육과 | 이근수 4345 | 22000 |  | 22000 | 20460 |  | 20460 | 완료 | 2019.08.31. | ○ 사업진행상황: 청라지역 총 4회에 걸쳐 콘서트 개최 ○ 향후계획: 2020년도 시행 ○ 완료예정시기: 2019.8.31
117 | 방문 | 병/의원에 서구 건강정보 책자 및 구정소식지 비치 | 보건행정과 | 우영윤 5021 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 진행중 ○ 향후계획: 건강정보 책자(안) 작성 검토중 ○ 완료예정시기: 2019.11월중 제작 배포 예정
118 | 노인복지과 | 노인문화센터(노인복지관) 회원 프로그램 도입 | 노인복지과 | 김애영 4902 | 110000 |  | 110000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 회원관리프로그램 구입 계약 완료 ○ 향후계획: 회원관리프로그램 구입 설치(10월) ○ 완료예정시기: 2019.10.25.
119 | 인터넷 | 건강걷기 환경조성 (공동주택 계단 걷기 운동사업) | 건강증진과 | 문성숙 5059 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 공동주택 대상 선정 ○ 향후계획: 건강계단 홍보부착물 배부 및 걷기앱(워크온) 지원 ○ 완료예정시기: 2019.11.
120 | 검암경서동 | 자동 염수 분사장치 설치 | 도시기반과 | 김광일 4524 | 57000 |  | 57000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 추진예정(11월 중) ○ 향후계획: 11월중 계약 예정 ○ 완료예정시기: 11월 말
121 | 검암경서동 | 검암2지구 등산로 입구 방부목 계단 설치 | 공원녹지과 | 이병주 4792 | 138000 | 89700 | 48300 | 110059 | 71538 | 38521 | 완료 | 2019.07.26. | ○ 사업진행상황: 공사기간 2019.6.17~2019.7.26 ○ 향후계획: 지속적인 등산로 관리 추진 ○ 완료예정시기: 사업완료
122 | 연희동 | 장미공원 등산로 및 썰매장 위 공원 야자매트 설치(공원) | 공원녹지과 | 김지훈 4803 이병주 4792 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 진행중 |  | ○ 사업진행상황:공원 내 야자매트 설치 완료(공원관리팀) ○ 향후계획: 2020년 산림팀 등산로 야자매트 설치 추진예정
123 | 연희동 | 승학로333번길 법면부 녹화사업 | 공원녹지과 | 김민서 4652 | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 진행중 |  | ○ 사업진행상황: 방사 발주 및 착공 진행중 ○ 향후계획: 2019. 12월 준공예정 ○ 완료예정시기: 2019. 12월 준공예정
124 | 오류왕길동 | 쓰레기 무단투기지역"땅콩공원"조성 | 공원녹지과 | 강소미 4653 | 20000 |  | 20000 | 18516 |  | 18516 | 완료 | 2019.08.06. | ○ 사업진행상황: 완료