## 2020.1분기
2019년 주민참여예산 주민의견(2020년 예산반영) 사업진행현황(2020. 3. 31. 기준)
연번 | 제안부서 | 사업명(주민의견) | 사업부서 | 담당자 행정전화 | 예산반영액 (단위:천원) | 실제지출액 (단위:천원) | 추진상황 (완료,진행중,미추진) | 완료일자 | 현재 진행상황 및 향후계획
|  | 합계 |  |  | 1309542 | 134527
1 | 검암경서동 | 횡단보도 투광등 설치 | 교통정책과 | 이소리 4858 | 60000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 공사 발주 ○ 향후계획: 2020. 3. ~ 2020. 4. 공사 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 4. 공사 준공 예정
2 | 검암경서동 | 모래놀이터 오존수 세척 | 공원녹지과 | 심은비 4804 | 60000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 4월 모래소독 용역 시행 ○ 향후계획: 7회 ○ 완료예정시기: 2020. 11월
3 | 연희동 | 연희동 행정복지센터 외부 무인민원발급기설치 | 연희동 | 김태호 3029 | 41780 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 무인민원발급기 설치 부지 부근 공사중으로 공사완료후 추진예정 ○ 향후계획: 2020. 4. ~ 5. 설치예정 ○ 완료예정시기: 2020. 5.
4 | 연희동 | 관내공원 쿨링포그 설치 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 70000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 실시설계 완료 ○ 향후계획: 4월 시행~ 6월 준공 ○ 완료예정시기: 2020. 6월
5 | 청라2동 | 가로화단 조성 수벽 식재 | 공원녹지과 | 정재우 4809 | 50000 | 49976 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 계약중 ○ 향후계획: 계약 체결 후 대상지 내 수벽 보식 ○ 완료예정시기: 2020. 4월 중
6 | 청라3동 | 청라3동 신축청사 내 인바디 구입 | 청라3동 | 이해창 0843 | 3620 | 3619 | 완료 | 2020. 3. 16. | ○ 진행상황: 인바디 구입완료 ○ 향후계획: 코로나19 상황종료 후 설치 및 주민사용 실시예정
7 | 가정3동 | 가정3동 홍보용 안내판 설치 | 가정3동 | 김성민 3087 | 15000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 설치예정지 확인 ○ 향후계획: 설치예정지 도로점용 등 업무협의 및 설치공사 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 6월 중
8 | 신현원창동 | 원신근린공원 운동기계 설치 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 50000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 설치장소 현장점검 등 ○ 향후계획: 5월 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 6월
9 | 석남1동 | 석남완충녹지 내 화장실 앞 CCTV 설치 및 가로등 추가 설치 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 40000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 시행중 ○ 향후계획: 5월 준공 ○ 완료예정시기: 2020. 5월
10 | 석남2동 | 건지로 일원 환경개선 사업 | 석남2동 | 양소령 3146 | 19750 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 코로나19 및 선거 업무로 추진일정 연기 ○ 향후계획: 2020. 5. 계약(예정) ○ 완료예정시기: 2020. 5.
11 | 석남2동 | 담장벽화사업 | 석남2동 | 양소령 3146 | 22000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 코로나19 및 선거 업무로 추진일정 연기 ○ 향후계획: 2020. 5. 계약(예정) ○ 완료예정시기: 2020. 5.
12 | 석남3동 | 학교담장 타일벽화 보수 | 석남3동 | 이은영 3164 | 18000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 계획 수립을 위한 사업 검토 중 ○ 향후계획: 용역 시행(2020. 4월 중) ○ 완료예정시기: 2020. 5월 중
13 | 가좌1동 | 우리동네 가로변 화분 조성 | 가좌1동 | 권주희 3183 | 21930 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 사업 검토 중 ○ 향후계획: 2020. 4월 진행예정 ○ 완료예정시기: 2020. 4월
14 | 가좌2동 | 진주아파트 3단지 외벽 벽화 조성 | 가좌2동 | 이형순 3302 | 21000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 사업계획수립, 진주아파트 협조요청완료(외벽사용동의구함) ○ 향후계획: 4월 - 계약, 벽화시안선정, 5월 - 시공 등 ○ 완료예정시기: 2020. 5월말~6월초
15 | 가좌3동 | 경인고속도로 측면 가벽 도색작업 실시 | 가좌3동 | 고보미 3325 | 1899 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 코로나19 및 국회의원 선거로 추진일정 연기 ○ 향후계획: 4월말 업체와 계약 ○ 완료예정시기: 2020. 5월 초
16 | 검단동 | 금곡동 신동마을 방범카메라 설치 | 안전총괄과 | 박준호 4583 | 30000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 현장 실사 및 설계 ○ 향후계획: 계약진행 ○ 완료예정시기: 2020. 6. 예정
17 | 검단동 | 가현산 입구 CCTV 설치 | 안전총괄과 | 박준호 4583 | 15000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 현장 실사 및 설계 ○ 향후계획: 계약진행 ○ 완료예정시기: 2020. 6. 예정
18 | 검단동 | 금곡동 좌동마을 도로 보안등 설치 | 검단출장소 | 안윤성 3229 | 20000 | 19102 | 완료 | 2020. 3. 19. | ○ 진행상황: 2020. 1. 14. ~ 2020. 3. 19. 가로등 구입 및 설치 완료(6개소) ○ 향후계획: 지속적인 유지관리 시행
19 | 검단동 | 마전지구 공원 쉼터 벤치 수리(도색) 및 교체 | 검단출장소 | 김청하 3247 | 10000 | 9953 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020. 3. 17. ~ 2020. 4. 2. 벤치정비 계획 수립 및 설치완료 ○ 향후계획: 미교체 노후벤치 추가정비(도색작업) ○ 완료예정시기: 2020. 4~6월
20 | 불로대곡동 | 불로대곡동 청사 입구 무인민원발급기 설치 | 불로대곡동 | 왕현철 3464 | 40780 | 34499 | 완료 | 2020. 3. 31. | ○ 진행상황: 무인민원발급기 설치 완료 ○ 향후계획: 무인민원발급기 용지 등 구입하여 계속 사용 ○ 완료예정시기: 완료
21 | 원당동 | 관내 쓰레기 상습무단투기지역 꽃 화분 설치 | 원당동 | 김가혜 3483 | 14113 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020. 3. 26. 화분 구입 계약 체결 및 2020. 3. 30. 화분 설치 완료 ○ 향후계획: 2020. 4월, 7월, 10월 중 분기별 계절초화 식재 예정 ○ 완료예정시기: 2020. 10월 말
22 | 당하동 | 당하동 게이트볼장 앞 공간조성 사업 | 당하동 | 3362 조서연 | 20000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 토지소유자인 부서와 협의 ○ 향후계획: 5월중 제안자 및 주민의견수렴, 업체 선정 ○ 완료예정시기: 2020. 6월 중
23 | 당하동 | 찾아가는 어린이 밥상머리 인성예절 교육 | 당하동 | 3362 조서연 | 14180 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 코로나19 인해 추진일정 연기
24 | 오류왕길동 | 오류왕길동 꽃피는 마을 조성 | 오류왕길동 | 유정근 3373 | 23000 | 65 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020.03.16. 유채 파종 ○ 향후계획: 2020.04. 유채 개화 및 주민관람 ○ 완료예정시기: 2020.11.
25 | 아동정책제안대회 | 웹툰교실 운영 | 교육혁신과 | 오현아 5892 | 12700 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 웹툰교실 운영 계획 수립중(가좌청소년문화의집) ○ 향후계획: 2020. 4월 이후 운영계획 수립 및 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 12.
26 | 아동정책제안대회 | 아동〮청소년 진로탐색 활성화 | 교육혁신과 | 오현아 5892 | 12000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 진로탐색 메이커스 Lab 운영 계획 수립중(청소년수련관) ○ 향후계획: 2020. 4월 이후 운영계획 수립 및 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 12.
27 | 아동정책제안대회 | 아동〮청소년 미세먼지 마스크 지원 | 아동행복과 | 김혜영 5757 | 5500 | 5487 | 완료 | 2020. 2. 17. | ○ 진행상황: 사업 진행 완료
28 | 검암경서동 | 꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 | 검암경서동 | 엄동훈 3003 | 12100 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 미추진 ○ 향후계획: 문화공간 마련 및 체험학습 제공이므로 코로나19 사태 이후 실시 예정 ○ 완료예정시기: 2020. 10.
29 | 검암경서동 | 모두 함께 걷는 길(테마가 있는 꽃길) 조성 | 공원녹지과 | 강소미 4653 | 4100 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 주민 회의중(코로나로 인한 회의 날짜 연기) ○ 완료예정시기: 미정
30 | 검암경서동 | 검암경서의 푸르른 골목길 조성 | 공원녹지과 | 강소미 4653 | 12370 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 주민 회의중(코로나로 인한 회의 날짜 연기) ○ 완료예정시기: 미정
31 | 연희동 | 우리동네 공원 전래놀잇길 조성 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 17000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 실시설계 완료 ○ 향후계획: 4월 공사 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 6월
32 | 연희동 | 가로수 친환경 야자매트 설치 | 공원녹지과 | 강소미 4653 | 12320 | 11826 | 완료 | 2020. 3. 20. | ○ 진행상황: 완료 ○ 향후계획: 현장점검 및 관리
33 | 연희동 | 즐겁고 안전한 룰루랄라 등굣길 사업 | 안전총괄과 | 임준원 2882 | 26400 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 지역주민협의체 구성 ○ 향후계획: 마을 참여형 아동안전지도제작교육 및 어린이 안전을 위한 LED로고 프로젝터 설치 등 ○ 완료예정시기: 2020. 11.예정
34 | 연희동 | 무장애 친화공원 정비 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 13000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 실시설계 완료 ○ 향후계획: 4월 공사 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 6월
35 | 참여예산위원회 | 무장애 통합놀이터 조성 | 공원녹지과 | 정웅혁 4802 | 500000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 실시설계 완료 ○ 향후계획: 4월 공사 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 6월