## 2020.2분기
2019년 주민참여예산 주민의견(2020년 예산반영) 사업진행현황(2020. 6. 30. 기준)
연번 | 제안부서 | 사업명(주민의견) | 사업부서 | 담당자 행정전화 | 예산반영액 (단위:천원) | 실제지출액 (단위:천원) | 추진상황 (완료,진행중,미추진) | 완료일자 | 현재 진행상황 및 향후계획
|  | 합계 |  |  | 1544854 | 936229
1 | 검암경서동 | 횡단보도 투광등 설치 | 교통정책과 | 이소리 4858 | 60000 | 28751 | 완료 | 2020. 4. 12. | ○ 진행상황: 공사 준공
2 | 검암경서동 | 모래놀이터 오존수 세척 | 공원녹지과 | 심은비 4804 | 60000 | 31000 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 3회소독 완료(총 7회) ○ 향후계획: 4회소독 예정(총 7회) ○ 완료예정시기: 2020. 10월
3 | 연희동 | 연희동 행정복지센터 외부 무인민원발급기설치 | 연희동 | 김태호 3029 | 41780 | 32167 | 완료 | 2020. 6. 30. | ○ 진행상황: 무인민원발급기 설치 완료 ○ 향후계획: 7.1.부터 운영 ○ 완료예정시기: 2020.06.30
4 | 연희동 | 관내공원 쿨링포그 설치 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 70000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 7월
5 | 청라2동 | 가로화단 조성 수벽 식재 | 공원녹지과 | 정재우 4809 | 50000 | 49976 | 완료 | 2020. 4. 29. | ○ 진행상황: 공사 완료 ○ 향후계획: 지속적인 유지관리 실시
6 | 청라3동 | 청라3동 신축청사 내 인바디 구입 | 청라3동 | 이해창 0843 | 3620 | 3619 | 완료 | 2020. 3. 16. | ○ 진행상황: 인바디 구입완료 ○ 향후계획: 코로나19 상황종료 후 설치 및 주민사용 실시예정
7 | 가정3동 | 가정3동 홍보용 안내판 설치 | 가정3동 | 김성민 3087 | 15000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 설치예정지 확인 ○ 향후계획: 설치예정지 도로점용 등 업무협의 및 설치공사 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 7월 중
8 | 신현원창동 | 원신근린공원 운동기계 설치 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 50000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 7월
9 | 석남1동 | 석남완충녹지 내 CCTV 설치 및 가로등 추가 설치 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 40000 | 34248 | 완료 | 2020. 5. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 5월
10 | 석남2동 | 건지로 일원 환경개선 사업 | 석남2동 | 양소령 3146 | 19750 | 18127 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020. 6. 2. 도로표지병 조달 구입 및 설치 중 ○ 완료예정시기: 7월 중
11 | 석남2동 | 담장벽화사업 | 석남2동 | 양소령 3146 | 22000 | 20220 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020. 6. 22. 벽화 시공 계약 ○ 완료예정시기: 7월 중
12 | 석남3동 | 학교담장 타일벽화 보수 | 석남3동 | 이은영 3164 | 18000 | 15999 | 완료 | 2020. 6. 29. | ○ 진행상황: 사업완료
13 | 가좌1동 | 우리동네 가로변 화분 조성 | 가좌1동 | 권주희 3183 | 21930 | 18458 | 진행중 |  | ○ 진행상황: (5월) 1차 진행완료 ○ 향후계획: 하반기 (9월) 2차 초화 구입예정 ○ 완료예정시기: 9월
14 | 가좌2동 | 진주아파트 3단지 외벽 벽화 조성 | 가좌2동 | 김수정 3302 | 21000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 6월 계약완료, 공사기간: 6.11 ~ 7.10 ○ 향후계획: 벽화사업추진중 ○ 완료예정시기: 2020.7.10
15 | 가좌3동 | 경인고속도로 측면 가벽 도색작업 실시 | 가좌3동 | 고보미 3325 | 1899 | 1899 | 완료 | 2020. 5. 8. | ○ 진행상황: 경인고속도로 가벽 도색작업 완료 ○ 향후계획: 페인트 도색작업 실시 부분 유지 관리
16 | 검단동 | 금곡동 신동마을 방범카메라 설치 | 안전총괄과 | 박준호 4583 | 30000 | 26442 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020. 4. ~ 6. 사업 발주 및 준공(완료) ○ 향후계획: 2020. 7. 제안자 감리 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 7.
17 | 검단동 | 가현산 입구 CCTV 설치 | 안전총괄과 | 박준호 4583 | 15000 | 13221 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020. 4. ~ 6. 사업 발주 및 준공(완료) ○ 향후계획: 2020. 7. 제안자 감리 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 7.
18 | 검단동 | 금곡동 좌동마을 도로 보안등설치 | 검단출장소 | 안윤성 3229 | 20000 | 19102 | 완료 | 2020. 3. 19. | ○ 진행상황: 완료 ○ 향후계획: 지속적인 유지관리 시행
19 | 검단동 | 마전지구 공원 쉼터 벤치 수리(도색) 및 교체 | 검단출장소 | 김청하 3247 | 10000 | 9953 | 완료 | 2020. 4. 3. | ○ 진행상황: 완료 ○ 향후계획: 지속적인 유지관리 시행
20 | 불로대곡동 | 불로대곡동 청사 입구 무인발급기설치 | 불로대곡동 | 왕현철 3464 | 40780 | 34499 | 완료 | 2020. 3. 31. | ○ 진행상황: 무인민원발급기 설치 완료 ○ 향후계획: 무인민원발급기 용지 등 구입하여 계속 사용 ○ 완료예정시기: 완료
21 | 원당동 | 관내 쓰레기 상습무단투기지역 꽃 화분 설치 | 원당동 | 김가혜 3483 | 14113 | 13510 | 완료 | 2020. 3. 30. | ○ 진행상황: 2020. 3월 화분구입 계약 및 설치완료
22 | 당하동 | 당하동 게이트볼장 앞 공간조성 사업 | 당하동 | 3362 조서연 | 20000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 부지내 통신주 이설 완료, 제안자 및 주민 설명회 개최 ○ 향후계획: 7월중 반영된 의견에 따른 시공 실시 예정 ○ 완료예정시기: 8월 중
23 | 당하동 | 찾아가는 어린이 밥상머리 인성예절 교육 | 당하동 | 3362 조서연 | 14180 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 코로나19 인해 추진일정 연기
24 | 오류왕길동 | 오류왕길동 꽃피는 마을 조성 | 오류왕길동 | 유정근 3373 | 23000 | 155 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020. 05. 코스모스 파종 ○ 향후계획: 2020. 07. 농작물 파종 및 나눔행사 개최 ○ 완료예정시기: 2020. 11.
25 | 아동정책제안대회 | 웹툰교실 운영 | 교육혁신과 | 오현아 5892 | 12700 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 코로나19로 인해 청소년시설 휴관중(2020.5.29~별도 통보시까지) ○ 향후계획: 소관부처 지침 통보시 청소년시설 재개관에 따라 방역계획 수립 후 사업 추진 ○ 완료예정시기: 2020.12.
26 | 아동정책제안대회 | 아동〮청소년 진로탐색 활성화 | 교육혁신과 | 오현아 5892 | 12000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 코로나19로 인해 청소년시설 휴관중(2020.5.29~별도 통보시까지) ○ 향후계획: 소관부처 지침 통보시 청소년시설 재개관에 따라 방역계획 수립 후 사업 추진 ○ 완료예정시기: 2020.12.
27 | 아동정책제안대회 | 아동〮청소년 미세먼지 마스크 지원 | 아동행복과 | 김혜영 5757 | 5500 | 5487 | 완료 | 2020. 2. 17. | ○ 진행상황: 사업 진행 완료
28 | 검암경서동 | 꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 | 검암경서동 | 고석현 3016 | 12100 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 추진일정 연기 ○ 향후계획: 청소년 대상으로 문화공간마련, 체험학습 제공이 주요 사업내용으로 코로나19 확산 상황에 따라 향후 실시 예정 ○ 완료예정시기: 2020. 10.
29 | 검암경서동 | 모두 함께 걷는 길(테마가 있는 꽃길) 조성 | 공원녹지과 | 박하남 4651 | 4100 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 시행중 ○ 향후계획: 7월 준공 ○ 완료예정시기: 2020. 7월
30 | 검암경서동 | 검암경서의 푸르른 골목길 조성 | 공원녹지과 | 동종원 4654 | 12370 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 시행중 ○ 향후계획: 7월 준공 ○ 완료예정시기: 2020. 7월
31 | 연희동 | 우리동네 공원 전래놀잇길 조성 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 17000 | 16045 | 완료 | 2020. 6. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 6월
32 | 연희동 | 가로수 친환경 야자매트 설치 | 공원녹지과 | 강소미 4653 | 12320 | 11826 | 완료 | 2020. 3. 20. | ○ 진행상황: 완료 ○ 향후계획: 현장점검 및 관리
33 | 연희동 | 즐겁고 안전한 룰루랄라 등굣길 사업 | 안전총괄과 | 임준원 2882 | 26400 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 지역주민협의체 구성 ○ 향후계획: 마을 참여형 아동안전지도제작교육 및 어린이 안전을 위한 LED로고 프로젝터 설치 등 ○ 완료예정시기: 2020.11.예정
34 | 연희동 | 무장애 친화공원 정비 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 13000 | 12268 | 완료 | 2020. 6. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 6월
35 | 참여예산위원회 | 무장애 통합놀이터 조성 | 공원녹지과 | 정웅혁 4802 | 500000 | 473681 | 완료 | 2020. 6. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 6월
36 | 불로대곡동 | 불로동 마을회관 환경개선 지원사업 | 총무과 | 최지현 4513 | 35312 | 35312 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 보조금 교부, 업체선정 및 바닥 공사 등 진행 ○ 향후계획: 도배장판, 보일러 교체 등 예정 ○ 완료예정시기: 2020. 10월
37 | 당하동 | 당하5호 어린이공원 야외무대 정비사업 | 검단출장소 | 김청하 3247 | 200000 | 10264 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 실시설계용역 완료(2020. 5. 21. ~ 6. 18.) ○ 향후계획: 본 공사 및 전기공사 착공 및 준공 ○ 완료예정시기: 2020. 8. ~ 9.