## 2020.3분기
2019년 주민참여예산 주민의견(2020년 예산반영) 사업진행현황(2020. 9. 30. 기준)
연번 | 제안부서 | 사업명(주민의견) | 사업부서 | 담당자 행정전화 | 예산반영액 (단위:천원) | 실제지출액 (단위:천원) | 추진상황 (완료,진행중,미추진) | 완료일자 | 현재 진행상황 및 향후계획
|  | 합계 |  |  | 1544854 | 1090958
1 | 검암경서동 | 횡단보도 투광등 설치 | 교통정책과 | 이소리 4858 | 60000 | 28751 | 완료 | 2020. 4. 12. | ○ 진행상황: 공사 준공
2 | 검암경서동 | 모래놀이터 오존수 세척 | 공원녹지과 | 심은비 4804 | 60000 | 31000 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 6회소독 완료(총 7회) ○ 향후계획: 1회소독 예정(총 7회) ○ 완료예정시기: 2020. 10월
3 | 연희동 | 연희동 행정복지센터 외부 무인민원발급기설치 | 연희동 | 김태호 3029 | 41780 | 32167 | 완료 | 2020. 6. 30. | ○ 진행상황: 무인민원발급기 설치 완료 ○ 향후계획: 7.1.부터 운영 ○ 완료예정시기: 2020.06.30
4 | 연희동 | 관내공원 쿨링포그 설치 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 70000 | 59844 | 완료 | 2020. 7. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 7월
5 | 청라2동 | 가로화단 조성 수벽 식재 | 공원녹지과 | 정재우 4809 | 50000 | 49976 | 완료 | 2020. 4. 29. | ○ 진행상황: 공사 완료 ○ 향후계획: 지속적인 유지관리 실시
6 | 청라3동 | 청라3동 신축청사 내 인바디 구입 | 청라3동 | 이해창 0843 | 3620 | 3619 | 완료 | 2020. 3. 16. | ○ 진행상황: 인바디 구입완료 ○ 향후계획: 코로나19 상황종료 후 설치 및 주민사용 실시예정
7 | 가정3동 | 가정3동 홍보용 안내판 설치 | 가정3동 | 김성민 3087 | 15000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 설치예정지 확인 ○ 향후계획: 설치예정지 도로점용 등 업무협의 및 설치공사 시행 ○ 완료예정시기: 2020. 10월 중
8 | 신현원창동 | 원신근린공원 운동기계 설치 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 50000 | 49152 | 완료 | 2020.7. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 7월
9 | 석남1동 | 석남완충녹지 내 CCTV 설치 및 가로등 추가 설치 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 40000 | 34248 | 완료 | 2020. 5. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 5월
10 | 석남2동 | 건지로 일원 환경개선 사업 | 석남2동 | 양소령 3146 | 19750 | 18127 | 완료 | 2020.7.2. | ○ 진행상황: 사업완료 ○ 완료시기: 2020. 7월
11 | 석남2동 | 담장벽화사업 | 석남2동 | 양소령 3146 | 22000 | 20220 | 완료 | 2020.7.15. | ○ 진행상황: 사업완료 ○ 완료시기: 2020. 7월
12 | 석남3동 | 학교담장 타일벽화 보수 | 석남3동 | 이은영 3164 | 18000 | 15999 | 완료 | 2020. 6. 29. | ○ 진행상황: 사업완료
13 | 가좌1동 | 우리동네 가로변 화분 조성 | 가좌1동 | 권주희 3183 | 21930 | 18458 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 5월 1차 진행완료 ○ 향후계획: 11월 2차 초화 구입예정 ○ 완료예정시기: 11월
14 | 가좌2동 | 진주아파트 3단지 외벽 벽화 조성 | 가좌2동 | 김수정 3302 | 21000 | 19382 | 완료 | 2020.7.10. | ○ 진행상황: 사업완료 ○ 완료시기: 2020. 7월
15 | 가좌3동 | 경인고속도로 측면 가벽 도색작업 실시 | 가좌3동 | 고보미 3325 | 1899 | 1899 | 완료 | 2020. 5. 8. | ○ 진행상황: 경인고속도로 가벽 도색작업 완료 ○ 향후계획: 페인트 도색작업 실시 부분 유지 관리
16 | 검단동 | 금곡동 신동마을 방범카메라 설치 | 안전총괄과 | 박준호 4583 | 30000 | 26442 | 완료 | 2020. 6. 29. | ○ 진행상황: 사업 준공 및 감리 시행 완료 ○ 향후계획: 지속적인 유지관리 시행
17 | 검단동 | 가현산 입구 CCTV 설치 | 안전총괄과 | 박준호 4583 | 15000 | 13221 | 완료 | 2020. 6. 29. | ○ 진행상황: 사업 준공 완료 ○ 향후계획: 지속적인 유지관리 시행
18 | 검단동 | 금곡동 좌동마을 도로 보안등설치 | 검단출장소 | 안윤성 3229 | 20000 | 19102 | 완료 | 2020. 3. 19. | ○ 진행상황: 완료 ○ 향후계획: 지속적인 유지관리 시행
19 | 검단동 | 마전지구 공원 쉼터 벤치 수리(도색) 및 교체 | 검단출장소 | 김청하 3247 | 10000 | 9953 | 완료 | 2020. 4. 3. | ○ 진행상황: 완료 ○ 향후계획: 지속적인 유지관리 시행
20 | 불로대곡동 | 불로대곡동 청사 입구 무인발급기설치 | 불로대곡동 | 왕현철 3464 | 40780 | 34499 | 완료 | 2020. 3. 31. | ○ 진행상황: 무인민원발급기 설치 완료 ○ 향후계획: 무인민원발급기 용지 등 구입하여 계속 사용 ○ 완료예정시기: 완료
21 | 원당동 | 관내 쓰레기 상습무단투기지역 꽃 화분 설치 | 원당동 | 김가혜 3483 | 14113 | 13510 | 완료 | 2020. 3. 30. | ○ 진행상황: 2020. 3월 화분구입 계약 및 설치완료
22 | 당하동 | 당하동 게이트볼장 앞 공간조성 사업 | 당하동 | 3362 조서연 | 20000 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 공사업체 선정 및 계약 ○ 향후계획: 2020.10월 공사 준공 예정 ○ 완료예정시기: 2020. 10월
23 | 당하동 | 찾아가는 어린이 밥상머리 인성예절 교육 | 당하동 | 3362 조서연 | 14180 |  | 미추진 |  | ○ 진행상황: 코로나19 인해 미추진
24 | 오류왕길동 | 오류왕길동 꽃피는 마을 조성 | 오류왕길동 | 유정근 3373 | 23000 | 155 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020. 09. 잡초제거 ○ 향후계획: 주기적 관리 ○ 완료예정시기: 2020.11.
25 | 아동정책제안대회 | 웹툰교실 운영 | 교육혁신과 | 오현아 5892 | 12700 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 사회적거리두기 방침에 의거 청소년시설 휴관중(2020.8.19~별도 통보시까지) ○ 향후계획: 웹툰장비 대여 및 비대면(온라인) 웹 강의 송출로 웹툰 교실 운영예정(2020. 10. ~11. 중) ○ 완료예정시기: 2020.12.
26 | 아동정책제안대회 | 아동〮청소년 진로탐색 활성화 | 교육혁신과 | 오현아 5892 | 12000 | 10500 | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020. 8월 중 풍선레터링, 토퍼강의 등 「청소년 맞춤 제작소」(4회) 진로프로그램 운영 ○ 향후계획: 사회적거리두기 단계 하향시 추가 프로그램 진행 예정(10~11월 중) ○ 완료예정시기: 2020.12.
27 | 아동정책제안대회 | 아동〮청소년 미세먼지 마스크 지원 | 아동행복과 | 김혜영 5757 | 5500 | 5487 | 완료 | 2020. 2. 17. | ○ 진행상황: 사업 진행 완료
28 | 검암경서동 | 꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 | 검암경서동 | 고석현 3016 | 12100 |  | 미추진 |  | ○ 진행상황: 추진불가 ○ 향후계획: 청소년 대상으로 문화공간마련, 체험학습 제공이 주요 사업으로 코로나19 확산으로 사업추진 불가
29 | 검암경서동 | 모두 함께 걷는 길(테마가 있는 꽃길) 조성 | 공원녹지과 | 박하남 4651 | 4100 | 4100 | 완료 | 2020. 7. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 7월
30 | 검암경서동 | 검암경서의 푸르른 골목길 조성 | 공원녹지과 | 동종원 4654 | 12370 | 11751 | 완료 | 2020. 7. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 7월
31 | 연희동 | 우리동네 공원 전래놀잇길 조성 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 17000 | 16045 | 완료 | 2020. 6. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 6월
32 | 연희동 | 가로수 친환경 야자매트 설치 | 공원녹지과 | 강소미 4653 | 12320 | 11826 | 완료 | 2020. 3. 20. | ○ 진행상황: 완료 ○ 향후계획: 현장점검 및 관리
33 | 연희동 | 즐겁고 안전한 룰루랄라 등굣길 사업 | 안전총괄과 | 임준원 2882 | 26400 |  | 진행중 |  | ○ 진행상황: 2020.9.17.: 주민참여협의회 간담회, 2020.9.22.: 안전지도 관련 1차 강의 ○ 향후계획: 2020.11. 안전지도 만들기 완료, 범죄예방시설물 설치 계획 변경 ○ 완료예정시기: 2020.12.말
34 | 연희동 | 무장애 친화공원 정비 | 공원녹지과 | 김지훈 4803 | 13000 | 12268 | 완료 | 2020. 6. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 6월
35 | 참여예산위원회 | 무장애 통합놀이터 조성 | 공원녹지과 | 정웅혁 4802 | 500000 | 473681 | 완료 | 2020. 6. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 6월
36 | 불로대곡동 | 불로동 마을회관 환경개선 지원사업 | 총무과 | 최지현 4513 | 35312 | 35312 | 완료 | 2020. 9. 15. | ○ 진행상황: 공사 준공 ○ 완료시기: 2020. 9.15.
37 | 당하동 | 당하5호 어린이공원 야외무대 정비사업 | 검단출장소 | 김청하 3247 | 200000 | 10264 | 진행중 |  | ○ 진행상황 - 실시설계용역 완료(2020. 5. 21. ~ 6. 18.) - 당하5호 어린이공원 야외무대 정비사업[전기](2020. 9. 1. ~ 9. 29.) - 당하5호 어린이공원 야외무대 정비사업(2020. 8. 12. ~ 10. 24.(예정)) ○ 향후계획: 본 공사 및 전기공사 진행 및 준공 ○ 완료예정시기: 2020. 8. ~ 10.