## 총사업비
총사업비 산출 총괄표
(단위 : 원, VAT 별도)
구분 |  |  | 전체 | 감리대상 | 감리제외 | 전기감리대상 | 타법감리
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 12226535397.44 | 12226535397.44 | 0 | 0 | 0
|  | 건축공사 | 111785466490.88 | 111785466490.88 | 0 | 0 | 0
|  | 기계설비공사 | 20959774967.04 | 20959774967.04 | 0 | 0 | 0
|  | 전기공사 | 13973183311.36 | 0 | 0 | 13973183311.36 | 0
|  | 정보통신공사 | 8733239569.6 | 0 | 0 | 0 | 8733239569.6
|  | 소방설비공사 | 6986591655.68 | 0 | 0 | 0 | 6986591655.68
|  | 소계 | 174664791392 | 144971776855.36 | 0 | 13973183311.36 | 15719831225.28
| 일반관리비 |  | 19673781448 | 16329238601.84 | 0 | 1573902515.84 | 1770640330.32
| 이윤 |  | 45585591160 | 37836040662.8 | 0 | 3646847292.8 | 4102703204.4
| 소계 ① |  | 239924164000 | 199137056120 | 0 | 19193933120 | 21593174760
간접비 | 설계비 |  | 3700000000
| 감리비 |  | 5325135135
| 일반분양시설 경비 |  | 27570273150
| 분담금 및 부담금 |  | 20560487254.65
| 보상비 |  | -
| 기타 사업비성 경비 |  | 73846317137.35
| 소계 ② |  | 131002212677
대지비 ③ |  |  | 145603983123
부가가치세액 ④ |  |  | 7423621800
총사업비 계 ①+②+③+④ |  |  | 523953981600
주1 : 순공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임
2 : 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 '원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 (회계예규)'에 따름
3 : 부가가치세액의 정의와 산정방법은 '부가가치세법'에 따름
4 : 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 일반분양시설경비 등 사업비성 경비를 말하며,
세부 비목은 다음과 같음
· 일반분양시설경비 : 시공비, 운영비, 광고홍보비
· 분담금 및 부담금 : 인입분담금 (가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로, 학교용지확보 부담금
· 보상비 : 이주대책비, 이주 보상비
· 기타 사업비성 경비 : 제세공과금, 측량ㆍ교통ㆍ환경 영향평가 수수료, 취득세, 등록세, 건물보존등기비 및
입주관리비, 감정평가 수수료, 분양ㆍ임대보증 및 하자보증수수료 등 기타 사업비성 경비
· 대지비 : 대지구입비, 대지 구입 관련 금융비용 및 제세공과금
523953981600

## 인천 루원공종별사업비
공종별 총공사비 구성 현황표
|  |  | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 전기감리대상 | 타법감리
순공사비 | 토목 | 토 공 사 | 2508884996 | 2508884996
| (13개공종) | 흙 막 이 공 사 | 1280118098 | 1280118098
|  | 비탈면보호공사 | - | -
|  | 옹 벽 공 사 | 2190995414 | 2190995414
|  | 석 축 공 사 | - | -
|  | 우, 오 수 공 사 | 1228769865 | 1228769865
|  | 공 동 구 공 사 | - | -
|  | 지하저수조 및 급수공사 | 239639428 | 239639428
|  | 도로포장 공사 | 760490069 | 760490069
|  | 교통안전시설물공사 | 437708554 | 437708554
|  | 정화조시설공사 | - | -
|  | 조 경 공 사 | 2425744393 | 2425744393
|  | 부대시설 공 사 | 1154184581 | 1154184581
|  | 소 계 | 12226535397 | 12226535397 | - | - | -
| 건축 | 공통가설 공사 | 3398281277 | 3398281277
| (23개공종) | 가시설물 공사 | 3320030633 | 3320030633
|  | 지정 및 기초공사 | 4057809838 | 4057809838
|  | 철 골 공 사 | - | -
|  | 철근콘크리트공사 | 55099056007 | 55099056007
|  | 용 접 공 사 | - | -
|  | 조 적 공 사 | 1676782526 | 1676782526
|  | 미 장 공 사 | 4225490732 | 4225490732
|  | 단 열 공 사 | 2872885985 | 2872885985
|  | 방수, 방습 공사 | 2224530427 | 2224530427
|  | 목 공 사 | 3510064137 | 3510064137
|  | 가 구 공 사 | 9289370526 | 9289370526
|  | 금 속 공 사 | 2392209120 | 2392209120
|  | 지붕 및 홈통공사 | 536570496 | 536570496
|  | 창 호 공 사 | 5566915872 | 5566915872
순공사비 |  | 유 리 공 사 | 2123924973 | 2123924973
|  | 타 일 공 사 | 2872885985 | 2872885985
|  | 돌 공 사 | 804854644 | 804854644
|  | 도 장 공 사 | 1576174870 | 1576174870
|  | 도 배 공 사 | 1196103460 | 1196103460
|  | 수 장 공 사 | 2347495096 | 2347495096
|  | 주방 용구 공사 | 1687959931 | 1687959931
|  | 잡 공 사 | 1006069956 | 1006069956
|  | 소 계 | 111785466491 | 111785466491 | - | - | -
| 기계설비 | 급수 설비 공사 | 1651630326 | 1651630326
| (9개 공사) | 급탕 설비 공사 | 1582463662 | 1582463662
|  | 오배수 및 통기설비공사 | 3405964211 | 3405964211
|  | 위생 기구 공사 | 4187762079 | 4187762079
|  | 승강기기계공사 | 4414128107 | 4414128107
|  | 난방 설비 공사 | 2972096305 | 2972096305
|  | 가스 설비 공사 | 1704029485 | 1704029485
|  | 자동제어설비공사 | 329067700 | 329067700
|  | 특수 설비 공사 | 712633092 | 712633092
|  | 소 계 | 20959774967 | 20959774967 | - | - | -
| 전 기 (15개 공사) |  | 13973183311 |  |  | 13973183311
| 정보통신 (13개 공사) |  | 8733239570 |  |  |  | 8733239570
| 소방설비 (2개 공사) |  | 6986591656 |  |  |  | 6986591656
일반 관리비 |  |  | 19673781448 | 16329238602 |  | 1573902516 | 1770640330
이 윤 |  |  | 45585591160 | 37836040663 |  | 3646847293 | 4102703204
총공사비 계 |  |  | 239924164000 | 199137056120 | - | 19193933120 | 21593174760

## 예정공정표
인천 루원시티 2BL 공동주택 신축공사 아파트 예정공정표
공종 | 2019년 |  | 2020년 | [11 empty] | 2021년 | [11 empty] | 2022년 | [10 empty] | 비고
| 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
전체공정(36개월) (19.11.1~22.10.31)
토목공사(28개월) (20.01.01~20.09.31) (21.04.01~22.10.31)
건축공사(29개월) (20.06.01~22.10.31)
골조공사(18개월) (20.06.01~21.11.30)
설비공사(29개월) (20.06.01~22.10.31)
전기공사(29개월) (20.06.01~22.10.31)
정보통신공사 (29개월) (20.06.01~22.10.31)
소방공사(29개월) (20.06.01~22.10.31)
당월 | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 1% | 1.4% | 1.9% | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3% | 3.2% | 3.4% | 3.7% | 4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 3.9% | 3.8% | 3.6% | 3.5% | 2.9% | 2.4% | 2% | 1.6% | 1.2% | 1.2%
누계 | 0.1% | 0.4% | 0.9% | 1.6% | 2.6% | 4% | 5.9% | 8.4% | 11% | 13.6% | 16.3% | 19.1% | 22% | 25% | 28.2% | 31.6% | 35.3% | 39.3% | 43.7% | 48.1% | 52.5% | 56.9% | 61.2% | 65.5% | 69.7% | 73.9% | 77.8% | 81.6% | 85.2% | 88.7% | 91.6% | 94% | 96% | 97.6% | 98.8% | 100%