## 총사업비 산출 총괄표
(별지 제 1호 서식)
총사업비 산출 총괄표
현장명 : 인천검단 AB3-1BL 대성베르힐 신축공사 | [6 empty] | (단위 : 천원)
구 분 |  |  | 전체 | 감리대상(건축) | 감리대상(전기) | 감리대상(제외) | 타법감리
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 9886336 | 9886336 | 0 | 0 | 0
|  | 건축공사 | 71635923 | 71635923 | 0 | 0 | 0
|  | 기계설비공사 | 11441947 | 11441947 | 0 | 0 | 0
|  | 전기공사 | 8631258 | 0 | 8631258 | 0 | 0
|  | 정보통신공사 | 5255417 | 0 | 0 | 0 | 5255417
|  | 소방설비공사 | 5564560 | 0 | 0 | 0 | 5564560
|  | 소 계 | 112415441 | 92964206 | 8631258 | 0 | 10819977
| 일반관리비 |  | 6744946 | 5577869 | 517877 | 0 | 649200
| 이 윤 |  | 4496613 | 3718565 | 345250 | 0 | 432798
| 계 |  | 123657000 | 102260640 | 9494385 | 0 | 11901975
간접비 | 설계비 |  | 1738755
| 감리비 |  | 2511535
| 일반분양시설 경비 |  | 11167749
| 분담금 및 부담금 |  | 9492024
보상비
| 기타사업비성경비 |  | 72715483
| 소 계 |  | 97625546 | 0 | 0 | 0 | 0
대지비 |  |  | 104916102
부가가치세액 |  |  | 8813352
총사업비계 |  |  | 335012000 | 102260640 | 9494385 | 0 | 11901975 | 335012000 | 0
주 1: 순공사비란 재료비, 노무비, 경비를 합한 금액임
2 : 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 '원가계산에 의한 예정가격 작성준칙
(회계예규)'에 따름
3 : 부가가치세액의 정의와 산정방법은 '부가가치세법'에 따름
4 : 간접비란 사업비 중 총공사비를 제외한 설계비, 감리비, 일반분양시설경비 등 사업비성
경비를 말하며, 세부 비목은 다음과 같음
· 일반분양시설경비 : 시공비, 운영비, 광고홍보비
· 분담금 및 부담금 : 인입분담금(가스, 전기, 수도, 지역난방), 진입도로,
학교용지확보 부담금
· 보상비 : 이주대책비, 이주 보상비
· 기타 사업비성 경비 : 제세공과금, 측량·교통·환경 영향평가 수수료, 취득세,
등록세, 건물보존등기비 및 입주관리비, 감정평가 수수료,
분양 임대보증 및 하자보증수수료 등 기타 사업비성 경비
· 대지비 : 대지구입비, 대지 구입 관련 금융비용 및 제세공과금

## 공종별 총공사비 구성현황표(전기)
(별지 제2호 서식)
공종별 총공사비 구성 현황표(전기)
현장명 : 인천검단 AB3-1BL 대성베르힐 신축공사 | [5 empty] | (단위 : 천원)
구분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상(전기) | 감리제외 | 타법감리
| 토목 | 13개공종 | 9886336 |  |  | 9886336
| 건축 | 23개공종 | 71635923 |  |  | 71635923
| 기계설비 | 9개공종 | 11441947 |  |  | 11441947
| 전기 (15개공종) | 배관공사 | 863127 | 863127 |  |  | 10%
|  | 배선공사 | 1294745 | 1294745 |  |  | 15%
|  | 외등설치공사 | 345248 | 345248 |  |  | 4%
|  | 간선공사 | 863118 | 863118 |  |  | 10%
|  | 분,배전반공사 | 776812 | 776812 |  |  | 9%
|  | 수변전설비공사 | 690497 | 690497 |  |  | 8%
|  | 트레이설치공사 | 258934 | 258934 |  |  | 3%
|  | 레이스웨이설치공사 | 431555 | 431555 |  |  | 5%
|  | 발전기설비공사 | 258934 | 258934 |  |  | 3%
|  | 고압인입공사 | 258934 | 258934 |  |  | 3%
|  | 기계실동력설비공사 | 86306 | 86306 |  |  | 0.9999%
|  | 배선기구설치공사 | 863118 | 863118 |  |  | 10%
|  | 조명기구설치공사 | 1208375 | 1208375 |  |  | 14%
|  | 접지공사 | 172621 | 172621 |  |  | 2%
|  | 피뢰설비공사 | 258934 | 258934 |  |  | 3%
|  | 소 계 | 8631258 | 8631258 | 0 | 0 | 100% | 8631258
| 정보통신공사(13개공사) |  | 5255417 |  |  | 5255417
| 소방설비공사(2개공사) |  | 5564560 |  |  | 5564560
| 소 계 |  | 10819977 | 0 | 0 | 10819977
합 계 |  |  | 112415441 | 8631258 | 0 | 103784183
일반관리비 |  |  | 6744946 | 517877 | 0 | 6227069
이 윤 |  |  | 4496613 | 345250 | 0 | 4151363
총공사비계 |  |  | 123657000 | 9494385 | 0 | 114162615
#REF!

## 예정공정표
예 정 공 정 표
▣ 공 사 명 : 인천검단 AB3-1블럭 대성베르힐 신축공사
▣ 공 사 기 간 : 2020. 03 .01 ~ 2022. 10. 31 (32개월)
구 분 | 2020년 | [9 empty] | 2021년 | [11 empty] | 2022년 | [9 empty] | 비 고
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
전체공정 | [32 empty] | 2020. 03.01 ~ 2022. 10.31 (32개월)
전기공사 | [32 empty] | 2020. 07.01 ~ 2022. 10.31 (28개월)